## Orçamento
OBRA: |  |  | PA CARDOSO
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 2180.85
Endereço : |  |  | Rua André Cavanha X Rua Paulo de Tarso Leonello |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SIURB - Jan/19 / SINAPI - Jun/19 / CPOS - 176 |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 90778 | Sinapi - Set/19 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | h | 528 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 93572 | Sinapi - Set/19 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 74209/1 | Sinapi - Set/19 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m2 | 9.9 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 73903/1 | Sinapi - Set/19 | Limpeza Superficial Da Camada Vegetal Em Jazida | m2 | 2180.85 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 10501 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Tapume Chapa Compensada 6Mm | m2 | 413.6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 99059 | Sinapi - Set/19 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | m | 166.64 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 02.02.120 | CPOS- 176 | Locação De Container Tipo Alojamento - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 02.02.140 | CPOS- 176 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 16 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 01.17.031 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A1 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 01.17.051 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 - Estrutura | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 01.17.051 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 - Forma / Armação | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 01.17.071 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 01.17.071 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 - Climatização | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 01.17.071 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 - Gases Medicinais | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 01.17.111 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 200533 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.09 | 95967 | Sinapi - Set/19 | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção | h | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.10 | 200536 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 97622 | Sinapi - Set/19 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 21.93 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 97627 | Sinapi - Set/19 | Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 8.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 175045 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Demolição De Guias De Concreto | m | 161 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 72898 | Sinapi - Set/19 | Carga E Descarga Mecanizadas De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 | m3 | 41.8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 72899 | Sinapi - Set/19 | Transporte De Entulho Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt Ate 0,5 Km | m3 | 41.8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 72900 | Sinapi - Set/19 | Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km | m3 | 41.8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | 10110 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Transporte De Entulho Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 418 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | 73822/2 | Sinapi - Set/19 | Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora | m2 | 2180.85 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | 74154/1 | Sinapi - Set/19 | Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E Cacamba 6M3, Dmt 50 A 200M | m3 | 2508.43 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | 10210 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Carga Mecanizada E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1Km | m3 | 2508.43 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.11 | 10310 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 25084.3 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 20181 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Estaca Escavada Hélice Contínua - Diâmetro 30Cm | m | 3444 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | Composição 1 |  | Muro de arrimo H=5,00, com drenagem | m | 18.7 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 96523 | Sinapi - Set/19 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 73.26 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 96527 | Sinapi - Set/19 | Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 116.54 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | 72915 | Sinapi - Set/19 | Escavacao Mecanica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica | m3 | 170.28 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | 10210 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Carga Mecanizada E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1Km | m3 | 396.79 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.07 | 10310 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 3967.9 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.08 | 20210 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 197.68 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.09 | 94103 | Sinapi - Set/19 | Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 9.89 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.10 | 96531 | Sinapi - Set/19 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 136.96 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.11 | 96533 | Sinapi - Set/19 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 45.18 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.12 | 10.01.040 | CPOS- 176 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 4110.3 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.13 | 96557 | Sinapi - Set/19 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba  Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017 | m3 | 46.36 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.14 | 74106/1 | Sinapi - Set/19 | Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. | m2 | 587.26 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.15 | 96995 | Sinapi - Set/19 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m3 | 133.57 |  | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | ESTRUTURA (LAJE,VIGA,PILARES E ESCADA) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.01 | 03.03.098 | FDE-Abr/19 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Pre-Moldada De Concreto | m3 | 272.89 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02 | 03.03.037 | FDE-Abr/19 | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H15-500Kgf/M2 | m2 | 1319.45 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.03 | 03.03.039 | FDE-Abr/19 | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 | m2 | 223.61 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.04 | 10.01.040 | CPOS- 176 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 6480.85 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.05 | 94965 | Sinapi - Set/19 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 108.01 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.06 | 94107 | Sinapi - Set/19 | Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 29.74 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.07 | 68053 | Sinapi - Set/19 | Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. | m2 | 594.72 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.08 | 72183 | Sinapi - Set/19 | Piso Em Concreto 20Mpa Preparo Mecanico, Espessura 7 Cm, Com Armacao Em Tela Soldada | m2 | 594.72 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 87467 | Sinapi - Set/19 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 47.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 87469 | Sinapi - Set/19 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39Cm (Espessura 19Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 2030.87 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 93205 | Sinapi - Set/19 | Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. Af_03/2016 | m | 351.94 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 101132 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 33Cm | m | 188 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | 93198 | Sinapi - Set/19 | Contraverga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 53.7 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | 93199 | Sinapi - Set/19 | Contraverga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 118.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | 93190 | Sinapi - Set/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 57.1 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.08 | 93191 | Sinapi - Set/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 118.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.09 | 93192 | Sinapi - Set/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 104.3 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.10 | 93193 | Sinapi - Set/19 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 74.1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | PLACAS DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 96360 | Sinapi - Set/19 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 1633.42 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 70146 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Pm.46 - Porta De Madeira Lisa Comum/ Encabeçada - 2 Folhas - 144X210Cm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 23.02.010 | CPOS- 176 | Acréscimo De Bandeira - Porta Macho E Fêmea Com Batente De Madeira | m² | 1.89 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 80175 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Ef.04 - Batente Em Perfil De Chapa Dobrada Número 20, 2 Folhas, Sem Bandeira | jg | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 90844 | Sinapi - Set/19 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 23.02.010 | CPOS- 176 | Acréscimo De Bandeira - Porta Macho E Fêmea Com Batente De Madeira | m² | 2.52 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 90841 | Sinapi - Set/19 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 60X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 90842 | Sinapi - Set/19 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 90844 | Sinapi - Set/19 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | 23.02.010 | CPOS- 176 | Acréscimo De Bandeira - Porta Macho E Fêmea Com Batente De Madeira | m² | 10.08 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.10 | 23.13.064 | CPOS- 176 | Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 X 210 Cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.11 | 23.02.010 | CPOS- 176 | Acréscimo De Bandeira - Porta Macho E Fêmea Com Batente De Madeira | m² | 0.63 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.12 | 28.20.650 | CPOS- 176 | Puxador Duplo Em Aço Inoxidável, Para Porta De Madeira, Alumínio Ou Vidro, De 350 Mm | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.13 | 91320 | Sinapi - Set/19 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Sem Fechadura - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 51 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.14 | 91306 | Sinapi - Set/19 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | un | 56 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.15 | 70104 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Pm.04 - Porta Lisa Especial/ Sólida Para Portadores De Deficiência Física - 82X210Cm | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.16 | 61.10.567 | CPOS- 176 | Grelha De Porta, Tamanho: 0,14 M² A 0,30 M² | m² | 1.92 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.17 | 70175 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Em.21 - Visor Fixo Com Vidro E Requadro De Madeira Para Porta | un | 1.08 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.18 | 30.04.060 | CPOS- 176 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 12 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPONENTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 25.01.361 | CPOS- 176 | Caixilho Em Alumínio Maxim-Ar Com Vidro - Branco | m² | 187.7 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 25.02.211 | CPOS- 176 | Porta Veneziana De Abrir Em Alumínio - Cor Branca | m² | 3.88 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 25.02.230 | CPOS- 176 | Porta Em Alumínio Anodizado De Abrir, Sob Medida - Bronze/Preto | m² | 29.93 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 25.02.010 | CPOS- 176 | Porta De Entrada De Abrir Em Alumínio Com Vidro, Linha Comercial | m² | 64.92 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 24.02.900 | CPOS- 176 | Porta De Abrir Em Chapa Dupla Com Visor, Batente Envolvente, Completa | m² | 8.39 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 25.01.240 | CPOS- 176 | Caixilho Fixo Em Alumínio, Sob Medida - Branco | m² | 7.01 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 26.01.080 | CPOS- 176 | Vidro Liso Transparente De 6 Mm | m² | 7.01 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | 25.02.110 | CPOS- 176 | Porta Veneziana De Abrir Em Alumínio, Sob Medida | m² | 12.69 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | 25.01.470 | CPOS- 176 | Caixilho Fixo Tipo Veneziana Em Alumínio Anodizado, Sob Medida - Branco | m² | 2.06 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | PORTAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 24.02.050 | CPOS- 176 | Porta Corta-Fogo Classe P.90 De 90 X 210 Cm, Completa, Com Maçaneta Tipo Alavanca | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | 24.02.058 | CPOS- 176 | Porta Corta-Fogo Classe P.120 De 90 X 210 Cm, Com Uma Folha De Abrir, Completa | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | 24.02.290 | CPOS- 176 | Porta/Portão De Correr Em Chapa Cega Dupla, Sob Medida | m² | 5.59 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | 170525 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Dp.05 - Corrimão Em Tubo Galvanizado Com Guarda Corpo | m | 51.68 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | 27.04.040 | CPOS- 176 | Corrimão, Bate-Maca Ou Protetor De Parede Em Pvc, Com Amortecimento À Impacto, Altura De 131 Mm | m | 330 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 61.20.040 | CPOS- 176 | Cortina De Ar Com Duas Velocidades, Para Vão De 1,20 M | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 61.20.092 | CPOS- 176 | Cortina De Ar Com Duas Velocidades, Para Vão De 1,50 M | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 43.07.330 | CPOS- 176 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 12.000 Btu/H | cj | 29 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 43.07.340 | CPOS- 176 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 18.000 Btu/H | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 43.07.350 | CPOS- 176 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 24.000 Btu/H | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 43.07.310 | CPOS- 176 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Cassete Com Capacidade De 24.000 Btu/H | cj | 8 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 43.07.360 | CPOS- 176 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 30.000 Btu/H | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | 39.02.016 | CPOS- 176 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 900 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | 39.02.020 | CPOS- 176 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | 39.21.070 | CPOS- 176 | Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | 39.21.020 | CPOS- 176 | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 120 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.05 | 39.24.173 | CPOS- 176 | Cabo De Cobre Flexível De 4 X 4 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 400 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.06 | 37.13.910 | CPOS- 176 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 400 V, Corrente De 80 A Até 125 A | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.07 | 37.13.880 | CPOS- 176 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 43 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.08 | 37.13.890 | CPOS- 176 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.09 | 37.04.250 | CPOS- 176 | Quadro De Distribuição Universal De Sobrepor, Para Disjuntores 16 Din / 12 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.10 | 38.04.120 | CPOS- 176 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 2´ - Com Acessórios | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.11 | 38.04.040 | CPOS- 176 | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Com Acessórios | m | 180 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.12 | 40.06.120 | CPOS- 176 | Condulete Metálico De 2´ | cj | 50 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.13 | 40.06.040 | CPOS- 176 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 70 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.14 | 46.27.090 | CPOS- 176 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/2", Inclusive Conexões | m | 120 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.15 | 46.27.060 | CPOS- 176 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/4", Inclusive Conexões | m | 400 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.16 | 46.27.080 | CPOS- 176 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 3/8", Inclusive Conexões | m | 450 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.17 | 46.27.100 | CPOS- 176 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 5/8", Inclusive Conexões | m | 165 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.18 | 32.11.280 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 9 A 12 Mm, Para Tubulação De 1/2´ (Cobre) | m | 120 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.19 | 32.11.270 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 9 A 12 Mm, Para Tubulação De 1/4´ (Cobre) | m | 495 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.20 | 32.11.300 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 9 A 12 Mm, Para Tubulação De 1´ (Cobre) | m | 540 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.21 | 32.11.290 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 9 A 12 Mm, Para Tubulação De 5/8´ (Cobre) Ou 1/4´ (Ferro) | m | 165 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.22 | 43.20.140 | CPOS- 176 | Bomba De Remoção De Condensados Para Condicionadores De Ar | un | 36 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.23 | 43.20.130 | CPOS- 176 | Caixa De Passagem Para Condicionamento De Ar Tipo Split, Com Saída De Dreno Único Na Vertical - 39 X 22 X 6 Cm | un | 36 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.24 | 46.01.020 | CPOS- 176 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 400 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.25 | 38.23.330 | CPOS- 176 | Mão Francesa Dupla, Galvanizada A Fogo, L= 500Mm | un | 44 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 101133 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 50Cm | m | 349.07 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 94216 | Sinapi - Set/19 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m2 | 554.48 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 60130 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 8317.2 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 60131 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 8317.2 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 73924/3 | Sinapi - Set/19 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre Superficie Metalica | m2 | 554.48 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | 16.12.200 | CPOS- 176 | Cumeeira Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi E Poliéster, Perfil Trapezoidal, Com Espessura De 0,50 Mm | m | 69.75 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | 94228 | Sinapi - Set/19 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m | 359.6 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | 150314 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Esmalte Sintético - Exterior De Calhas, Rufos E Condutores | m | 708.67 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | ABRIGO DE GÁS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 45.02.040 | CPOS- 176 | Entrada Completa De Gás Glp Com 2 Cilindros De 45 Kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 46.10.020 | CPOS- 176 | Tubo De Cobre Classe A, Dn= 22Mm (3/4´), Inclusive Conexões | m | 54 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 80306 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Pp.36 - Porta Em Ferro Perfilado Com Tela Para Abrigo De Gás | m2 | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 100462 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 25Mm (3/4") | m | 360 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 100463 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 32Mm (1") | m | 252 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 100464 | Sinapi - Set/19 | Argamassa Traço 1:0,5:4,5 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Misturador De Eixo Horizontal De 160 Kg. Af_08/2019 | m3 | 120 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 100465 | Sinapi - Set/19 | Argamassa Traço 1:0,5:4,5 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Misturador De Eixo Horizontal De 300 Kg. Af_08/2019 | m3 | 36 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | 90454 | Sinapi - Set/19 | Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | 94495 | Sinapi - Set/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 32 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.07 | 94496 | Sinapi - Set/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.08 | 94497 | Sinapi - Set/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.09 | 94498 | Sinapi - Set/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.10 | 89985 | Sinapi - Set/19 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.11 | 99621 | Sinapi - Set/19 | Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_01/2019 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.12 | 95676 | Sinapi - Set/19 | Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 (½)  Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.13 | 95647 | Sinapi - Set/19 | Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc Dn 32 (1), Para 4 Medidores  Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_11/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.14 | 95675 | Sinapi - Set/19 | Hidrômetro Dn 25 (¾ ), 5,0 M³/H Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.15 | 88547 | Sinapi - Set/19 | Chave De Boia Automática Superior 10A/250V - Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.16 | 86912 | Sinapi - Set/19 | Torneira Cromada Longa, De Parede, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 29 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.17 | 83646 | Sinapi - Set/19 | Bomba Recalque D'Agua De Estagios Trifasica 2,0 Hp | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.18 | 43.10.452 | CPOS- 176 | Conjunto Motor-Bomba (Centrífuga) 1,5 Cv, Multiestágio, Hman= 20 A 35 Mca, Q= 7,1 A 4,5 M³/H | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.19 | 100214 | Sinapi - Set/19 | Transporte Horizontal Com Carrinho Mini Páletes, De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39Cm (Unidade: Blocoxkm). Af_07/2019 | unxkm | 7 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 92342 | Sinapi - Set/19 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 138 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 96765 | Sinapi - Set/19 | Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2 1/2 X 1 1/2" E Esguicho Em Latão 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2017 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 94499 | Sinapi - Set/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | 99624 | Sinapi - Set/19 | Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_01/2019 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | 72553 | Sinapi - Set/19 | Extintor De Pqs 4Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | 72554 | Sinapi - Set/19 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.07 | 73775/2 | Sinapi - Set/19 | Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.08 | 50.01.340 | CPOS- 176 | Abrigo Para Registro De Recalque Tipo Coluna, Completo - Inclusive Tubulações E Válvulas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.09 | 43.10.290 | CPOS- 176 | Conjunto Motor-Bomba (Centrífuga) 5 Cv, Monoestágio, Hman= 24 A 33 Mca, Q= 41,6 A 35,2 M³/H | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.10 | 94665 | Sinapi - Set/19 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 60 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.11 | 97.02.194 | CPOS- 176 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (150X150Mm), Com Indicação De Equipamentos De Combate À Incêndio E Alarme | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.12 | 97.02.195 | CPOS- 176 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente, Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | 91793 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 246 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | 91794 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 132 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | 91795 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 270 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | 91796 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Sub-Coletor Aéreo), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | 89798 | Sinapi - Set/19 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | m | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | 89799 | Sinapi - Set/19 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | m | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.07 | 89709 | Sinapi - Set/19 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 57 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.08 | 98109 | Sinapi - Set/19 | Caixa De Gordura Especial (Capacidade: 312 L - Para Até 146 Pessoas Servidas No Pico), Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 0,4X1,2 M, Altura Interna = 1 M. Af_05/2018 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.09 | 74166/1 | Sinapi - Set/19 | Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-Moldado Dn 60Cm Com Tampa H= 60Cm - Fornecimento E Instalacao | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.10 | 10450 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Alvenaria De 1/2 Tijolo, Revestida | m2 | 3.28 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.11 | 10452 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Tampa De Concreto | m2 | 3.28 |  | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.05.01 | 91791 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm (Instalado Em Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 210 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | 91790 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 156 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | 91789 | Sinapi - Set/19 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Corte E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 66 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.04 | 46.04.070 | CPOS- 176 | Tubo De Pvc Rígido Defofo, Dn= 200Mm (De= 222Mm), Inclusive Conexões | m | 90 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.05 | 49.06.030 | CPOS- 176 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 3" | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.06 | 49.06.010 | CPOS- 176 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" | un | 19 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.07 | 49.06.080 | CPOS- 176 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 6" | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.08 | 101094 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Escavação E Apiloamento | m3 | 6.34 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.09 | 101095 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Lastro De Concreto (Fundo) | m3 | 3.95 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.10 | 101097 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Alvenaria De 1 Tijolo, Revestida | m2 | 32 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.11 | 101098 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Tampa De Concreto | m2 | 3.22 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.12 | 101177 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Canaleta Meia Cana Em Concreto D=40Cm | m | 33 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.13 | 101172 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Hc.01 - Canaleta De Concreto De A.P.P/Tampa/Grelha De Concreto Ou Ferro L=30Cm | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.14 | 101192 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Hp.02 - Grelha De Ferro Perfilado Para Canaleta - L=30Cm | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | ÁGUA QUENTE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.06.01 | 97335 | Sinapi - Set/19 | Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Prumada  Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 174 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.02 | 97336 | Sinapi - Set/19 | Tubo Em Cobre Rígido, Dn 28 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Prumada  Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.03 | 97337 | Sinapi - Set/19 | Tubo Em Cobre Rígido, Dn 35 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Prumada  Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.04 | 94497 | Sinapi - Set/19 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.05 | 89985 | Sinapi - Set/19 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.06 | 32.11.210 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Polietileno Expandido, Espessura De 5 Mm, Para Tubulação De 3/4´ (22 Mm) | m | 174 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.07 | 32.11.220 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Polietileno Expandido, Espessura De 5 Mm, Para Tubulação De 1´ (28 Mm) | m | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.08 | 32.11.230 | CPOS- 176 | Isolamento Térmico Em Polietileno Expandido, Espessura De 10 Mm, Para Tubulação De 1 1/4´ (35 Mm) | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.09 | 43.03.240 | CPOS- 176 | Sistema De Aquecimento De Passagem A Gás Com Sistema Misturador Para Abastecimento De Até 24 Duchas | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.07 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.07.01 | 101305 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.02 | 101303 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Bacia Sanitária Com Caixa Acoplada De Louça Branca | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.03 | 101325 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Mictório Individual De Louça Branca, Tipo Bacia - De Centro | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.04 | 101316 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Lavatório Oval De Embutir, Louça Branca - Exclusive Torneira | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.05 | 86939 | Sinapi - Set/19 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, *44 X 35,5* Cm, Padrão Popular, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Com Torneira Cromada Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.06 | 101319 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.07 | 101314 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.08 | 86919 | Sinapi - Set/19 | Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.09 | 101353 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Cuba Simples De Aço Inoxidável Chapa 20 - 500X400X150Mm | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.08 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.08.01 | 86915 | Sinapi - Set/19 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.02 | 86910 | Sinapi - Set/19 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Parede, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.03 | 86906 | Sinapi - Set/19 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.04 | 86914 | Sinapi - Set/19 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.05 | 86887 | Sinapi - Set/19 | Engate Flexível Em Inox, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.06 | 86881 | Sinapi - Set/19 | Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.07 | 170523 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Barra De Apoio Para Chuveiro Para Portadores De Deficiência Física (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.08 | 170527 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Barra De Apoio Para Lavatório Em "L" - Ppdf | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.09 | 170521 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Barra De Apoio Para Deficientes L=80 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.10 | 170520 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Barra De Apoio Para Deficientes L=45 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.09 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.09.01 | 43.02.080 | CPOS- 176 | Chuveiro Elétrico De 6.500W / 220V Com Resistência Blindada | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.02 | 101445 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Conjunto Antivandalismo Formado De Chuveiro E Válvula De Fechamento Automático (Água Fria Ou Pré-Misturada) | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.03 | 30.03.030 | CPOS- 176 | Bebedouro Elétrico De Pressão Em Aço Inoxidável, Capacidade De Refrigeração De 06 L/H | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.04 | 74125/2 | Sinapi - Set/19 | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado | m2 | 9.25 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.05 | 95544 | Sinapi - Set/19 | Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_10/2016 | un | 61 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.06 | 95545 | Sinapi - Set/19 | Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_10/2016 | un | 68 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.07 | 95546 | Sinapi - Set/19 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_10/2016 | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.08 | 73774/1 | Sinapi - Set/19 | Divisoria Em Marmorite Espessura 35Mm, Chumbamento No Piso E Parede Com Argamassa De Cimento E Areia, Polimento Manual, Exclusive Ferragens | m2 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.09 | 101475 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Tampo Para Bancada Úmida - Granito Cinza Andorinha - Espessura 2Cm | m2 | 85.81 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.10 | 101486 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Tampo Para Bancada Úmida - Aço Inox N.18 (18:8) | m2 | 18.51 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.11 | 23.08.060 | CPOS- 176 | Tampo Sob Medida Em Compensado, Revestido Na Face Superior Em Laminado Fenólico Melamínico | m² | 6.64 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.12 | 46.10.020 | CPOS- 176 | Tubo De Cobre Classe A, Dn= 22Mm (3/4´), Inclusive Conexões | m | 285.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.13 | 171075 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Estação De Chamada De Enfermeira | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.14 | 171076 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Painel De Alarme Para O2 Ou Ar Ou Vácuo Ou N2O, Instalado | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.15 | 95573 | Sinapi - Set/19 | Mão-Francesa Em Aço, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Mínima 70 Kg, Branco  Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | un | 95 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 74131/4 | Sinapi - Set/19 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 84402 | Sinapi - Set/19 | Quadro De Distribuicao De Energia P/ 6 Disjuntores Termomagneticos Monopolares Sem Barramento, De Embutir, Em Chapa Metalica - Fornecimento E Instalacao | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 74130/1 | Sinapi - Set/19 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 74130/2 | Sinapi - Set/19 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 35 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 74130/5 | Sinapi - Set/19 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 74130/6 | Sinapi - Set/19 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 125 A 150A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 91927 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 9627.11 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 91929 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1449.63 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 91931 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 123 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 91935 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 86.45 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 92984 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 63 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 91321 | Sinapi - Set/19 | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100X50Mm Com Tampa E Instalação | un | 64.1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 91322 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 125X50Mm Com Tampa E Instalação | m | 163.5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 91323 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150X50Mm Com Tampa E Instalação | m | 54 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 38.07.340 | CPOS- 176 | Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Com Acessórios | m | 897.1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 91834 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 821 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 91836 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 133 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 91873 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 91849 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 188 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 91863 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 494.9 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 91864 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 173 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 93008 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 166.6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 93009 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.24 | 95781 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.25 | 95782 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.26 | 95789 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 31 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.27 | 95791 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.28 | 95787 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.29 | 95802 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 28 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.30 | 95801 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.31 | 91937 | Sinapi - Set/19 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 277 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.32 | 91939 | Sinapi - Set/19 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 162 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.33 | 91936 | Sinapi - Set/19 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.34 | 40.06.080 | CPOS- 176 | Condulete Metálico De 1 1/4´ | cj | 74 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.35 | 95781 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.36 | 95782 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.37 | 95789 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 31 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.38 | 95791 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.39 | 95787 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.40 | 95802 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 28 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.41 | 95801 | Sinapi - Set/19 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.42 | 91937 | Sinapi - Set/19 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.43 | 91939 | Sinapi - Set/19 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 277 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.44 | 91936 | Sinapi - Set/19 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 162 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.45 | 83627 | Sinapi - Set/19 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.46 | 69.20.280 | CPOS- 176 | Divisor Interno Com 1 Entrada E 4 Saídas - 75 Ohms | un | 38 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.47 | 91959 | Sinapi - Set/19 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 97 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.48 | 91992 | Sinapi - Set/19 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 242 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.49 | 91993 | Sinapi - Set/19 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.50 | 91996 | Sinapi - Set/19 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 52 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.51 | 91997 | Sinapi - Set/19 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.52 | 41.31.010 | CPOS- 176 | Luminária Led Retangular De Embutir Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3520 A 3700 Lm, Potência De 31 A 37 W | un | 249 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.53 | 98365 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Poste De Aço Galvanizado, Tipo Reto Flangeado H=5M | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.54 | 97607 | Sinapi - Set/19 | Luminária Arandela Tipo Tartaruga Para 1 Lâmpada Led - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.55 | 50.05.400 | CPOS- 176 | Sirene Eletrônica Em Caixa Metálica De 4 X 4 | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.56 | 40.20.100 | CPOS- 176 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.57 | 40.20.240 | CPOS- 176 | Plugue Com 2P+T De 10A, 250V | un | 229 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.58 | 91085 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Grupo Gerador 110Kva Excitação Brushless C/ Quadro Transf. Automática | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.59 | 92981 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1082 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.60 | 92983 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 537 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.61 | 92985 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 380 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.62 | 93011 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 85 Mm (3") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 360 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.63 | 93012 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 198 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | INCÊNDIO / SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | 50.05.492 | CPOS- 176 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | 97599 | Sinapi - Set/19 | Luminária De Emergência - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 40.20.100 | CPOS- 176 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | 50.01.090 | CPOS- 176 | Botoeira Para Acionamento De Bomba De Incêndio Tipo Quebra-Vidro | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | 91050 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Central De Alarme De Incêndio Até 12 Laços | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | 91066 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Detector Óptico De Fumaça Para Sistemas Endereçáveis | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | 95745 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Teto - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | m | 208 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.08 | 91925 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3147.42 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.09 | 91927 | Sinapi - Set/19 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 2966.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.10 | 39.24.151 | CPOS- 176 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 1,5 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 248 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.11 | 72315 | Sinapi - Set/19 | Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.12 | 96973 | Sinapi - Set/19 | Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | m | 49 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.13 | 96974 | Sinapi - Set/19 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.14 | 96984 | Sinapi - Set/19 | Eletroduto Pvc 40Mm (1 ¼ ) Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.15 | 96985 | Sinapi - Set/19 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.16 | 96987 | Sinapi - Set/19 | Base Metálica Para Mastro 1 ½ Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.17 | 96988 | Sinapi - Set/19 | Mastro 1 ½ Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.18 | 96989 | Sinapi - Set/19 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.19 | 98463 | Sinapi - Set/19 | Suporte Isolador Para Cordoalha De Cobre - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.20 | 91195 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Barra Chata De Alumínio Tipo Fita 1/8" X 7/8" | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
09.03 |  |  | SISTEMA DE REDE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.03.01 | 37.01.220 | CPOS- 176 | Quadro Telebrás De Embutir De 1200 X 1200 X 120 Mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.02 | 38.21.120 | CPOS- 176 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Com Acessórios | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.03 | 38.23.020 | CPOS- 176 | Suporte Para Eletrocalha, Galvanizado A Fogo, 100X50Mm | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.04 | 38.22.620 | CPOS- 176 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 100Mm | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.05 | 40.01.080 | CPOS- 176 | Caixa De Ferro Estampada Octogonal Fundo Móvel 4´ X 4´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.06 | 37.01.020 | CPOS- 176 | Quadro Telebrás De Embutir De 200 X 200 X 120 Mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.07 | 38.19.220 | CPOS- 176 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Reforçado, Diâmetro Externo De 32 Mm | m | 164.4 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.08 | 38.01.040 | CPOS- 176 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4´ - Com Acessórios | m | 148.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.09 | 69.03.340 | CPOS- 176 | Conector Rj-45 Fêmea - Categoria 6 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.10 | 40.04.096 | CPOS- 176 | Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.11 | 72337 | Sinapi - Set/19 | Tomada Para Telefone De 4 Polos Padrao Telebras - Fornecimento E Instalacao | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.12 | 98269 | Sinapi - Set/19 | Cabo Telefônico Ci-50 30 Pares Instalado Em Entrada De Edificação - Fornecimento E Instalação. Af_03/2018 | m | 284.61 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.13 | 39.18.106 | CPOS- 176 | Cabo Coaxial Tipo Rg 59 | m | 168.93 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 96114 | Sinapi - Set/19 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 1286.47 |  | 0 | #DIV/0!
10.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | 87879 | Sinapi - Set/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 3163.78 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.02 | 17.02.120 | CPOS- 176 | Emboço Comum | m² | 1633.42 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.03 | 87529 | Sinapi - Set/19 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 1476.8 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.04 | 87265 | Sinapi - Set/19 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 710.52 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.05 | 73908/2 | Sinapi - Set/19 | Cantoneira De Aluminio 1"X1, Para Protecao De Quina De Parede | m | 12 |  | 0 | #DIV/0!
10.02.06 | 54.02.030 | CPOS- 176 | Revestimento Primário Com Pedra Britada, Compactação Mínima De 95% Do Pn | m³ | 53.56 |  | 0 | #DIV/0!
10.03 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.03.01 | 87905 | Sinapi - Set/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 1622.4 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.02 | 87775 | Sinapi - Set/19 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 | m2 | 1622.4 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.03 | 02.05.212 | CPOS- 176 | Andaime Tubular Fachadeiro Com Piso Metálico E Sapatas Ajustáveis | m²xmês | 250 |  | 0 | #DIV/0!
10.03.04 | 02.05.090 | CPOS- 176 | Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Fachadeiro Com Altura Até 10 M | m² | 125 |  | 0 | #DIV/0!
10.04 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS (Fachada) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.04.01 | 21.03.151 | CPOS- 176 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m² | 543.79 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.02 | 25.01.450 | CPOS- 176 | Caixilho Em Alumínio Para Pele De Vidro, Tipo Fachada | m² | 78.14 |  | 0 | #DIV/0!
10.04.03 | 26.03.070 | CPOS- 176 | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm | m² | 78.14 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 130202 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Cimentado Comum, Desempenado E Alisado - Espessura 20Mm | m2 | 1286.47 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 170359 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Demarcação De Vaga De Estacionamento Para Portadores De Deficiência Física | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | 30.06.050 | CPOS- 176 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 263.55 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | 87755 | Sinapi - Set/19 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | m2 | 1179.68 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | 87263 | Sinapi - Set/19 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014 | m2 | 282.01 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | 21.02.281 | CPOS- 176 | Revestimento Vinílico Flexível Em Manta Homogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 897.67 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | 130244 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Piso Podotátil, Alerta Ou Direcional, Em Borracha Sintética Assentes Com Argamassa | m2 | 25 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS / PEITORIL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | 110458 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Peitoril De Granito Polido - Esp=2Cm | m | 148.9 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | 98689 | Sinapi - Set/19 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | m | 71.8 |  | 0 | #DIV/0!
11.04 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.04.01 | 21.10.081 | CPOS- 176 | Rodapé Hospitalar Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico | m | 906.95 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 88489 | Sinapi - Set/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 2531.37 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 88483 | Sinapi - Set/19 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 2531.37 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 88486 | Sinapi - Set/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 1286.47 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 88482 | Sinapi - Set/19 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 1286.47 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | ESCADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | 74245/1 | Sinapi - Set/19 | Pintura Acrilica Em Piso Cimentado Duas Demaos | m2 | 173.4 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | 73739/1 | Sinapi - Set/19 | Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos | m2 | 551.88 |  | 0 | #DIV/0!
12.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.04.01 | 88485 | Sinapi - Set/19 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 1622.4 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | 88489 | Sinapi - Set/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 1622.4 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.03 | 95305 | Sinapi - Set/19 | Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016 | m2 | 1622.4 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 61.01.670 | CPOS- 176 | Elevador Para Passageiros, Uso Interno Com Capacidade Mínima De 600 Kg Para Duas Paradas, Portas Unilaterais | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | FECHO: MUROS / PORTÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 96527 | Sinapi - Set/19 | Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 29.93 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 10210 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Carga Mecanizada E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1Km | m3 | 16.62 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | 10310 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 166.2 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.04 | 94103 | Sinapi - Set/19 | Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 83.13 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.05 | 96533 | Sinapi - Set/19 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 108.06 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.06 | 73990/1 | Sinapi - Set/19 | Armacao Aco Ca-50 P/1,0M3 De Concreto | un | 16.63 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.07 | 96557 | Sinapi - Set/19 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba  Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017 | m3 | 16.63 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.08 | 74106/1 | Sinapi - Set/19 | Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. | m2 | 216.12 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.09 | 96995 | Sinapi - Set/19 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m3 | 13.31 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.10 | 87469 | Sinapi - Set/19 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39Cm (Espessura 19Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 415.63 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.11 | 93205 | Sinapi - Set/19 | Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. Af_03/2016 | m | 166.25 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.12 | 87879 | Sinapi - Set/19 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 623.445 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.13 | 87529 | Sinapi - Set/19 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 623.445 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.14 | 88485 | Sinapi - Set/19 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 623.445 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.15 | 88489 | Sinapi - Set/19 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 282.625 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.16 | 101132 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 33Cm | m | 166.25 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.17 | 34.05.300 | CPOS- 176 | Portão De Correr Em Grade De Aço Galvanizado Eletrofundida, Malha 65 X 132 Mm, E Pintura Eletrostática | m² | 12 |  | 0 | #DIV/0!
14.02 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.02.01 | 94273 | Sinapi - Set/19 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.02 | 94274 | Sinapi - Set/19 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 32 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.03 | 83696/1 | Sinapi - Set/19 | Pintura Guarda-Corpo Guarda-Roda E Mureta Protecao Com Cal Em Pontes Eviadutos Medida Pelo Dobro Da Area Total (Larguraxaltura). | m2 | 182 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.04 | 97083 | Sinapi - Set/19 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. Af_09/2017 | m2 | 1714.5 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.05 | 96622 | Sinapi - Set/19 | Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 | m3 | 85.73 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.06 | 68053 | Sinapi - Set/19 | Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. | m2 | 1814.5 |  | 0 | #DIV/0!
14.02.07 | 94991 | Sinapi - Set/19 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 | m3 | 137.16 |  | 0 | #DIV/0!
14.03 |  |  | GRAMADOS / PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.03.01 | 180303 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Grama São Carlos Em Placas (Anoxonopus Obtusifolius) | m2 | 550.61 |  | 0 | #DIV/0!
14.04 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.04.01 | 170401 | Siurb (Edif)- Jan/19 | Limpeza Geral Da Obra | m2 | 1652.11 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1,XXXX | #VALUE! |  | #VALUE!
Note on D339: Hareta: Sirener de alarme PNE
Note on D340: Hareta: Acionador de alarme PNE

## Cronograma Mensal
OBRA: | PA CARDOSO |  |  | Área de intervenção: |  |  | 2180.85
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE!
Endereço : | Rua André Cavanha X Rua Paulo de Tarso Leonello |  |  | Invest./Área: |  |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPONENTES | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | COBERTURA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
12 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
13 | ELEVADOR | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE!
1
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Cronograma Semanal (hidden)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | PA CARDOSO |  |  | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 2180.85
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE!
Endereço : | Rua André Cavanha X Rua Paulo de Tarso Leonello |  |  | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18
|  | % | R$ | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
2 | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
3 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
4 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPONENTES | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
6 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
7 | COBERTURA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
10 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
11 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
12 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
13 | ELEVADOR | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Total Geral | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
0
| ________________________________________ | ________________________________________
| 0 | 0
| 0 | 0
0
0

## Resumo
OBRA: | PA CARDOSO
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  | Área de intervenção: | 2180.85
Endereço : | Rua André Cavanha X Rua Paulo de Tarso Leonello |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SIURB - Jan/19 / SINAPI - Jun/19 / CPOS - 176 |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS E COMPONENTES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | REVESTIMENTO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | ELEVADOR | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Composições
OBRA: |  | PA CARDOSO
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO
Endereço : |  | Rua André Cavanha X Rua Paulo de Tarso Leonello
TAB. REF.: |  | SIURB - Jan/19 / SINAPI - Jun/19 / CPOS - 176
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Prazo total da obra (meses) |  |  | 1
Dias Trabalhados/Mês |  |  | 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro) |  |  | 1
Horas/dia (considerado para Técnico de Segurança do Trabalho) |  |  | 1
Composição 1 |  | MURO DE ARRIMO H=5,00M, COM DRENAGEM | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
Siurb (Edif)- Jan/19 | 2013 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | 21.79 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 2014 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) | H | 21.79 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 2015 | FERREIRO (SGSP) | H | 31.475 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 2016 | AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP) | H | 31.475 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 13.575 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 121.23 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 10501 | AREIA LAVADA | M3 | 0.063 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 10517 | CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 | Kg | 15.75 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 10527 | CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA | M3 | 2.515 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 10542 | PEDRA BRITADA NÚMERO 1 | M3 | 0.48 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 10543 | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | M3 | 0.564 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 11021 | COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M | M2 | 3.43 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 11046 | PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO | M | 31.2 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 11066 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO | M | 1.8 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 11070 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | M | 4.9667 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 11510 | AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS | KG | 330.45 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 14040 | TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA | L | 3.95 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 17515 | PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO | Kg | 2.26 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Kg | 6.29 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 24110 | MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M | M2 | 5.25 |  | 0
Siurb (Edif)- Jan/19 | 72416 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM | M | 0.45 |  | 0
Total para Composição 1 | [5 empty] | 0