## Orçamento
OBRA: |  |  | ACESSO COHAB
Tipo de Intervenção: |  |  | Pavimentação Asfáltica |  | Área de intervenção: |  | 11000
Endereço : |  |  | Acesso novo COHAB - Itapevi - São Paulo - SP |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SIURB Jan-19 / SINAPI Ago-19 / CPOS - 176 |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 90777 | Sinapi- Ago/19 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | h | 264 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 93572 | Sinapi- Ago/19 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 01.17.061 | CPOS- 176 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A0 | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 01.21.010 | CPOS- 176 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Sondagem | tx | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.21.100 | CPOS- 176 | Sondagem Do Terreno A Trado | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.21.110 | CPOS- 176 | Sondagem Do Terreno À Percussão (Mínimo De 30 M) | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 01.20.010 | CPOS- 176 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Levantamento Topográfico | tx | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 01.20.691 | CPOS- 176 | Levantamento Planimétrico Cadastral Com Áreas Ocupadas Predominantemente Por Comunidades - Área Até 20.000 M² (Mínimo De 3.500 M²) | m² | 19000 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 74209/1 | Sinapi- Ago/19 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 02.01.180 | CPOS- 176 | Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb | unxmês | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 02.02.140 | CPOS- 176 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 02.02.130 | CPOS- 176 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 02.02.160 | CPOS- 176 | Locação De Container Tipo Guarita - Área Mínima De 4,60 M² | unxmês | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 101601 | Siurb-Infra-Jan19 | Sinalização - Tapume Móvel | m2 | 900 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 41100 | Siurb-Infra-Jan19 | Escavação Mecânica, Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 | 98070 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 43100 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 | 18000 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 43200 | Siurb-Infra-Jan19 | Compactação De Terra, Medida No Aterro | m3 | 116070 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 43300 | Siurb-Infra-Jan19 | Limpeza Mecanizada De Terreno, Inclusive De Camada Vegetal Até 30Cm De Profundidade, Sem Transporte | m2 | 19320 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 88000 | Siurb-Infra-Jan19 | Carga E Remoção De Entulho Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 7728 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 46000 | Siurb-Infra-Jan19 | Remoção De Terra Além Do Primeiro Km | m3xkm | 514560 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PISTA DE COOPER E CICLOVIA - CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | PISTA DE COOPER E CICLOVIA - CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 94994 | Sinapi- Ago/19 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 325.33 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 54800 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Brita Graduada | m3 | 16.27 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 30.04.100 | CPOS- 176 | Piso Tátil De Concreto, Alerta / Direcional, Intertravado, Espessura De 6 Cm, Com Rejunte Em Areia | m² | 1100 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 58601 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Blocos De Concreto Sobre Areia - Vias Tráfego Leve | m2 | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | 51600 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Guias Para Jardim 7 X 11 X 100Cm (Ie-3) | m | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | 07.01.120 | CPOS- 176 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 63379.89 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | 34.13.051 | CPOS- 176 | Corte, Recorte E Remoção De Árvore Inclusive As Raízes - Diâmetro (Dap)>60Cm<100Cm | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 51000 | Siurb-Infra-Jan19 | Abertura De Caixa Até 40Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito | m2 | 8100 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 11.18.140 | CPOS- 176 | Lastro E/Ou Fundação Em Rachão Mecanizado | m³ | 22099.41 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 54800 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Brita Graduada | m3 | 2430 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 96402 | Sinapi- Ago/19 | Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 | m2 | 8100 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 96401 | Sinapi- Ago/19 | Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 | m2 | 8100 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 52501 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Binder Aberto (Sem Transporte) | m3 | 450 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 57901 | Siurb-Infra-Jan19 | Carga, Descarga E Transporte De Binder Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 450 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 57907 | Siurb-Infra-Jan19 | Transporte De Binder Além Do Primeiro Km | m3xkm | 9000 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | 52800 | Siurb-Infra-Jan19 | Revestimento De Concreto Asfáltico (Sem Transporte) | m3 | 455.85 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.10 | 57801 | Siurb-Infra-Jan19 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 455.85 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.11 | 57807 | Siurb-Infra-Jan19 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | m3xkm | 9117 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | MURO GABIÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | 08.10.108 | CPOS- 176 | Gabião Tipo Caixa Em Tela Metálica, Altura De 0,5 M, Com Revestimento Liga Zinco/Alumínio, Malha Hexagonal 8/10 Cm, Fio Diâmetro 2,7 Mm, Independente Do Formato Ou Utilização | m³ | 275 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | 08.10.109 | CPOS- 176 | Gabião Tipo Caixa Em Tela Metálica, Altura De 1 M, Com Revestimento Liga Zinco/Alumínio, Malha Hexagonal 8/10 Cm, Fio Diâmetro 2,7 Mm, Independente Do Formato Ou Utilização | m³ | 1375 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | 08.05.220 | CPOS- 176 | Manta Geotêxtil Com Resistência À Tração Longitudinal De 31Kn/M E Transversal De 27Kn/M | m² | 500 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | 40200 | Siurb-Infra-Jan19 | Escavação Manual Para Fundações E Valas Com Profundidade Média Maior Que 1,5M E Menor Ou Igual À 3,0M | m3 | 3640 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02 | 40900 | Siurb-Infra-Jan19 | Reenchimento De Vala Com Compactação, Sem Fornecimento De Terra | m3 | 2303 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.03 | 41500 | Siurb-Infra-Jan19 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1,0Km | m3 | 3640 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.04 | 43100 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 | 2864.26 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.05 | 46000 | Siurb-Infra-Jan19 | Remoção De Terra Além Do Primeiro Km | m3xkm | 42963.9 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.06 | 11.18.140 | CPOS- 176 | Lastro E/Ou Fundação Em Rachão Mecanizado | m³ | 240 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.07 | 94041 | Sinapi- Ago/19 | Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 3,0 A 4,5 M, Largura Menor Que 1,5 M Em Local Com Nível Alto De Interferência. Af_06/2016 | m2 | 2750 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.08 | 60500 | Siurb-Infra-Jan19 | Lastro De Brita E Pó De Pedra | m3 | 900 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.09 | 61001 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.10 | 61401 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 100Cm - Tipo Pa-2 | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.11 | 94116 | Sinapi- Ago/19 | Lastro Com Preparo De Fundo, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Mecanizado, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 161.25 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.12 | 61801 | Siurb-Infra-Jan19 | Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.13 | 61900 | Siurb-Infra-Jan19 | Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum | m | 13.5 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.14 | 62003 | Siurb-Infra-Jan19 | Instalação De Tampão Para Galeria De Águas Pluviais - Articulado, Exceto Fornecimento De Tampão | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.15 | 62023 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento De Tampão - Grelha De Ferro Fundido Dúctil Classe Mínima 400 (40T) D=600Mm - Nbr 10160 Articulado - P/ Gal. Águas Pluv. | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.16 | 62204 | Siurb-Infra-Jan19 | Boca De Lobo Dupla | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.17 | 64800 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Canaleta (Meio Tubo) De Concreto - Diâmetro 50Cm | m | 1550 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.18 | 71500 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=20,0Mpa | m3 | 90 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.19 | 81300 | Siurb-Infra-Jan19 | Forma Para Sapatas E Baldrames | m2 | 720 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.20 | 82000 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro Menor Que 1/2" | kg | 4200 |  | 0 | #DIV/0!
04.04 |  |  | OUTROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.04.01 | 51300 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões | m3 | 142 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.02 | 51403 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Guias Tipo Pmsp 100, Inclusive Encostamento De Terra - Fck=30,0Mpa | m | 2185.33 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.03 | 51901 | Siurb-Infra-Jan19 | Construção De Sarjeta Ou Sarjetão De Concreto - Fck=25,0Mpa | m3 | 148.16 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | SERVIÇO DE JARDINAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | SERVIÇO DE JARDINAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 34.02.100 | CPOS- 176 | Plantio De Grama Esmeralda Em Placas (Jardins E Canteiros) | m² | 7713.87 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 34.04.360 | CPOS- 176 | Árvore Ornamental Tipo Coqueiro Jerivá - H= 4,00 M | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | PONTE / PASSARELA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | PONTE / PASSARELA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 80400 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Cravação De Estacas De Concreto Para 40T | m | 84 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 81300 | Siurb-Infra-Jan19 | Forma Para Sapatas E Baldrames | m2 | 48.15 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 82100 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro Maior Ou Igual À 1/2" | kg | 25000 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 82800 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Concreto Usinado Fck=30,0Mpa - Bombeado | m3 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 83800 | Siurb-Infra-Jan19 | Revestimento Com 2Cm De Argamassa, Cimento E Areia 1:3 | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 84300 | Siurb-Infra-Jan19 | Junta Tipo Fungenband O-12 Ou Similar | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 84801 | Siurb-Infra-Jan19 | Gradil De Ferro Modelo Pmsp, Inclui Pintura | m | 22 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | 06.071.37 | Sicro - Jan 19 | Arco metálico galvanizado MP 152 S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,9 m e máximo = 5 m - areia e brita comerciais | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 5213402 | Sicro - Jan 19 | Pintutra de faixa- tinta base acrílica emulsiona em água - espessura 0,4mm (sinalização provisória) | m² | 3380 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 97.04.020 | CPOS- 176 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 25 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 97.04.020 | CPOS- 176 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 352 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 5213409 | Sicro - Jan 19 | Pintura de seta e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (lombada) | m² | 72.62 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 5213409 | Sicro - Jan 19 | Pintura de seta e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (faixa de pedestre) | m² | 802.25 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | 5213409 | Sicro - Jan 19 | Pintura de seta e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 18.78 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | 5213362 | Sicro - Jan 19 | Tachão refletivo bidirecional fornecimento e colocação | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | 73916/2 | Sinapi- Ago/19 | Placa Esmaltada Para Identificação Nr De Rua, Dimensões 45X25Cm | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | 5213574 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de placa em fibra - pelicula i+iii | M² | 2.03 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | 5213459 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra lado 0,497m pelicula retrorefletiva tipo iii e si | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.04 | 5213468 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de placa de advertencia em fibra lado 0,60m pelicula retrorefletiva tipo i e si | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.05 | 5213858 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação r1-lado de 0,497m (placa nome de rua) | UND | 12 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.06 | 5213858 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação r1-lado de 0,497m (poste h=3,0 m) | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.07 | 5213858 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação r1-lado de 0,497m (poste h=4,0 m) | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.08 | 5213863 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertencia- lado de 0,60m (poste h=3,0 m) | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.09 | 5213863 | Sicro - Jan 19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertencia- lado de 0,60m (poste h=4,0 m) | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | ENSAIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 20617 | Siurb-Infra-Jan19 | Ensaios De Laboratório - Ponto De Fulgor | ens. | 85 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 20621 | Siurb-Infra-Jan19 | Ensaios De Laboratório - Dosagem Marshall, Granulometria, Teor De Asfalto, Estabilidade E Fluência | ens. | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 20622 | Siurb-Infra-Jan19 | Controle Tecnológico De Concreto - Ensaio De Esclerometria Em 10 Pontos Com 16 Tiros Por Ponto | ens. | 5 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | XX,XX | #VALUE!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Cronograma Mensal
OBRA: | ACESSO COHAB |  |  | Área de intervenção: |  |  | 11000
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE!
Endereço : | Acesso novo COHAB - Itapevi - São Paulo - SP |  |  | Invest./Área: |  |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | PISTA DE COOPER E CICLOVIA - CONCRETO | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | SERVIÇO DE JARDINAGEM | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | PONTE / PASSARELA | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | CONTROLE TECNOLÓGICO | #DIV/0! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 6
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Semanal (hidden)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | ACESSO COHAB |  |  | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000 | [6 empty] | Área de intervenção: |  |  | 11000
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Investimento: |  |  | #VALUE!
Endereço : | Acesso novo COHAB - Itapevi - São Paulo - SP |  |  | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Invest./Área: |  |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18
|  | % | R$ | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
6 | PONTE / PASSARELA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
8 | CONTROLE TECNOLÓGICO | #DIV/0! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 sem1: #REF!; 2 sem1: #REF!; 3 sem1: #REF!; 4 sem1: #REF!; 5 sem1: #REF!; 6 sem1: #REF!; 7 sem1: #REF!; 8 sem1: #REF!; 9 sem1: #REF!; 10 sem1: #REF!; 11 sem1: #REF!; 12 sem1: #REF!; 13 sem1: #REF!; 14 sem1: #REF!; 15 sem1: #REF!; 16 sem1: #REF!; 17 sem1: #REF!; 18 sem1: #REF! | #REF!
| Sub-Total | #REF! | #REF! | 1 sem1: #REF!; 2 sem1: #REF!; 3 sem1: #REF!; 4 sem1: #REF!; 5 sem1: #REF!; 6 sem1: #REF!; 7 sem1: #REF!; 8 sem1: #REF!; 9 sem1: #REF!; 10 sem1: #REF!; 11 sem1: #REF!; 12 sem1: #REF!; 13 sem1: #REF!; 14 sem1: #REF!; 15 sem1: #REF!; 16 sem1: #REF!; 17 sem1: #REF!; 18 sem1: #REF!
| Total Geral | #REF! | #REF! | 1 sem1: #REF!; 2 sem1: #REF!; 3 sem1: #REF!; 4 sem1: #REF!; 5 sem1: #REF!; 6 sem1: #REF!; 7 sem1: #REF!; 8 sem1: #REF!; 9 sem1: #REF!; 10 sem1: #REF!; 11 sem1: #REF!; 12 sem1: #REF!; 13 sem1: #REF!; 14 sem1: #REF!; 15 sem1: #REF!; 16 sem1: #REF!; 17 sem1: #REF!; 18 sem1: #REF!
0
| ________________________________________ | ________________________________________
| 0 | 0
| 0 | 0
0
0

## Resumo
OBRA: | ACESSO COHAB
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica |  |  | Área de intervenção: | 11000
Endereço : | Acesso novo COHAB - Itapevi - São Paulo - SP |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SIURB Jan-19 / SINAPI Ago-19 / CPOS - 176 |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | PISTA DE COOPER E CICLOVIA - CONCRETO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO E DRENAGEM | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | SERVIÇO DE JARDINAGEM | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | PONTE / PASSARELA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!