## Orçamento
OBRA: |  |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RAINHA
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 2710.8
Endereço : |  |  | AV. VEREADOR FRANCISCO BENEDITO CHAVES, Nº39. JD RAINHA |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SIURB / SINAPI / CPOS |  | Invest./Área: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 90778 | Sinapi-Abr/20 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | h | 352 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 93572 | Sinapi-Abr/20 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 01.17.031 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A1 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 01.17.051 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (fundação) | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.17.051 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.17.071 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 01.17.111 | CPOS-178 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 200533 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 95967 | Sinapi-Abr/20 | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção | h | 44 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | 200536 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 173002 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado | m2 | 4.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 99059 | Sinapi-Abr/20 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | m | 570.08 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 10501 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tapume Chapa Compensada 6Mm | m2 | 206 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 98525 | Sinapi-Abr/20 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 | m2 | 2710.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 02.02.140 | CPOS-178 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 02.02.150 | CPOS-178 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 02.02.160 | CPOS-178 | Locação De Container Tipo Guarita - Área Mínima De 4,60 M² | unxmês | 8 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 93214 | Sinapi-Abr/20 | Execução De Reservatório Elevado De Água (1000 Litros) Em Canteiro De Obra, Apoiado Em Estrutura De Madeira. Af_02/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (blocos e vigas baldrame) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 74154/1 | Sinapi-Abr/20 | Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E Cacamba 6M3, Dmt 50 A 200M | m3 | 236.03 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 96995 | Sinapi-Abr/20 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m3 | 117.83 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 72898 | Sinapi-Abr/20 | Carga E Descarga Mecanizadas De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 | m3 | 118.2 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 72900 | Sinapi-Abr/20 | Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km | m3 | 118.2 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 97913 | Sinapi-Abr/20 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_01/2018 | m3xkm | 2364 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA (muro e muretas externa) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 96527 | Sinapi-Abr/20 | Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 44.67 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | 09.01.020 | CPOS-178 | Forma Em Madeira Comum Para Fundação | m² | 154.5 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 20215 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Lastro De Brita | m3 | 3.61 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 11.01.130 | CPOS-178 | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa | m³ | 15.45 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 1545 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 20181 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Estaca Escavada Hélice Contínua - Diâmetro 30Cm | m | 1080 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 170170 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Muro De Arrimo H=1,40M, Com Drenagem | m | 39.32 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 96523 | Sinapi-Abr/20 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 22.93 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 96527 | Sinapi-Abr/20 | Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017 | m3 | 121.62 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 72915 | Sinapi-Abr/20 | Escavacao Mecanica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica | m3 | 11.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | 20210 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 9.86 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | 94103 | Sinapi-Abr/20 | Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 8.42 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.06 | 96531 | Sinapi-Abr/20 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 28.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.07 | 96533 | Sinapi-Abr/20 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2 | 119.24 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.08 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 3100 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.09 | 96557 | Sinapi-Abr/20 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba  Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017 | m3 | 31 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.10 | 32.16.010 | CPOS-178 | Impermeabilização Em Pintura De Asfalto Oxidado Com Solventes Orgânicos, Sobre Massa | m² | 499.65 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.11 | 96995 | Sinapi-Abr/20 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m3 | 105.13 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 92263 | Sinapi-Abr/20 | Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_12/2015 | m2 | 560.32 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 10.01.040 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 2693.23 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | 10.01.060 | CPOS-178 | Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa | kg | 1100.05 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | 94966 | Sinapi-Abr/20 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 33.09 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.05 | 74141/3 | Sinapi-Abr/20 | Laje Pre-Mold Beta 16 P/3,5Kn/M2 Vao 5,2M Incl Vigotas Tijolos Armadu-Ra Negativa Capeamento 3Cm Concreto 15Mpa Escoramento Material E Mao De Obra. | m2 | 610.1 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 87467 | Sinapi-Abr/20 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | m2 | 1531.43 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 93205 | Sinapi-Abr/20 | Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. Af_03/2016 | m | 657.57 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 93187 | Sinapi-Abr/20 | Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 247.7 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 90843 | Sinapi-Abr/20 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 90844 | Sinapi-Abr/20 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 23.13.064 | CPOS-178 | Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 X 210 Cm | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 74065/1 | Sinapi-Abr/20 | Pintura Esmalte Fosco Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco | m2 | 135.24 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | ALUMINIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 25.01.361 | CPOS-178 | Caixilho Em Alumínio Maxim-Ar Com Vidro - Branco | m² | 47.56 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | 25.01.470 | CPOS-178 | Caixilho Fixo Tipo Veneziana Em Alumínio Anodizado, Sob Medida - Branco | m² | 2.4 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | 25.02.211 | CPOS-178 | Porta Veneziana De Abrir Em Alumínio - Cor Branca | m² | 21.57 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | 24.03.200 | CPOS-178 | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro | m² | 52.04 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | 80275 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Ep.07 - Grade De Proteção Em Ferro Chato | m2 | 49.96 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.03 | 170138 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Pp.42 - Portão De Ferro Perfilado, Tipo Parque (Gp-5/Gpm-1) 6,00M, 2 Folhas | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.04 | 170127 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fp.04 - Alambrado Em Tubo Galvanizado E Tela Galvanizada H=2,00M | m | 42 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.05 | 170142 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Pp.25/29 - Portão Em Ferro Perfilado Com Chapa, 2 Folhas | m2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.06 | 72117 | Sinapi-Abr/20 | Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm | m2 | 108.44 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.07 | 85005 | Sinapi-Abr/20 | Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura | m2 | 4.44 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 87700 | Sinapi-Abr/20 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Espessura 6Cm. Af_06/2014 | m2 | 491.71 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 87755 | Sinapi-Abr/20 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014 | m2 | 546.75 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 94994 | Sinapi-Abr/20 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 381.2 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 92401 | Sinapi-Abr/20 | Execução De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 10 Cm. Af_12/2015 | m2 | 993.18 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 100323 | Sinapi-Abr/20 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 | m3 | 9.9318 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 94286 | Sinapi-Abr/20 | Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Curvo, 60 Cm Base X 15 Cm Altura. Af_06/2016 | m | 146.45 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 87263 | Sinapi-Abr/20 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014 | m2 | 46.87 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | 98689 | Sinapi-Abr/20 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2018 | m | 62.6 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.09 | 170359 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Demarcação De Vaga De Estacionamento Para Portadores De Deficiência Física | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.10 | 30.06.050 | CPOS-178 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 183.55 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.11 | 21.02.281 | CPOS-178 | Revestimento Vinílico Flexível Em Manta Homogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 491.71 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.12 | 21.10.081 | CPOS-178 | Rodapé Hospitalar Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico | m | 365.8 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.13 | 130244 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Piso Podotátil, Alerta Ou Direcional, Em Borracha Sintética Assentes Com Argamassa | m2 | 60 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | 87879 | Sinapi-Abr/20 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 2587.27 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | 87535 | Sinapi-Abr/20 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 371.02 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | 87529 | Sinapi-Abr/20 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 2587.27 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | 87265 | Sinapi-Abr/20 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 371.02 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.05 | 88483 | Sinapi-Abr/20 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 1203.51 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.06 | 88487 | Sinapi-Abr/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 1203.51 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.07 | 88428 | Sinapi-Abr/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies Externas De Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Cores. Af_06/2014 | m2 | 1024.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.08 | 88420 | Sinapi-Abr/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies Externas De Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor. Af_06/2014 | m2 | 1024.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.09 | 110458 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Peitoril De Granito Polido - Esp=2Cm | m | 58.25 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | 96114 | Sinapi-Abr/20 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 611.17 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | 88486 | Sinapi-Abr/20 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 611.17 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.03 | 88482 | Sinapi-Abr/20 | Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 611.17 |  | 0 | #DIV/0!
06.04 |  |  | MURO DE FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.04.01 | 87905 | Sinapi-Abr/20 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 685.4 |  | 0 | #DIV/0!
06.04.02 | 87775 | Sinapi-Abr/20 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 | m2 | 1370.8 |  | 0 | #DIV/0!
06.04.03 | 33.10.060 | CPOS-178 | Epóxi Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 1370.8 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 94216 | Sinapi-Abr/20 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m2 | 634.74 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 60130 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 6347.4 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 60131 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 6347.4 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 60251 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Cumeeira Ou Espigão Para Telhas Paulista, Plan E Francesa - Barro Ou Vidro | m | 63.4 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 101133 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 50Cm | m | 425.79 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | 101134 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 100Cm | m | 425.79 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | 101101 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 33Cm | m | 143.13 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | 33.11.050 | CPOS-178 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 825.16 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.09 | 150314 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Esmalte Sintético - Exterior De Calhas, Rufos E Condutores | m | 994.71 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 45.02.040 | CPOS-178 | Entrada Completa De Gás Glp Com 2 Cilindros De 45 Kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 46.10.020 | CPOS-178 | Tubo De Cobre Classe A, Dn= 22Mm (3/4´), Inclusive Conexões | m | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 80306 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Pp.36 - Porta Em Ferro Perfilado Com Tela Para Abrigo De Gás | m2 | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 100462 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 25Mm (3/4") | m | 260 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 100463 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 32Mm (1") | m | 182 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 100464 | Sinapi-Abr/20 | Argamassa Traço 1:0,5:4,5 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Misturador De Eixo Horizontal De 160 Kg. Af_08/2019 | m3 | 92 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 100465 | Sinapi-Abr/20 | Argamassa Traço 1:0,5:4,5 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Misturador De Eixo Horizontal De 300 Kg. Af_08/2019 | m3 | 36 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | 90454 | Sinapi-Abr/20 | Passante Tipo Tubo De Diâmetro Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm, Fixado Em Laje. Af_05/2015 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | 94495 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.07 | 94496 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.08 | 94497 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.09 | 94498 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.10 | 89985 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.11 | 99621 | Sinapi-Abr/20 | Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_01/2019 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.12 | 95676 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 (½)  Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.13 | 95647 | Sinapi-Abr/20 | Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc Dn 32 (1), Para 4 Medidores  Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_11/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.14 | 95675 | Sinapi-Abr/20 | Hidrômetro Dn 25 (¾ ), 5,0 M³/H Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.15 | 88547 | Sinapi-Abr/20 | Chave De Boia Automática Superior 10A/250V - Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.16 | 83646 | Sinapi-Abr/20 | Bomba Recalque D'Agua De Estagios Trifasica 2,0 Hp | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.17 | 43.10.452 | CPOS-178 | Conjunto Motor-Bomba (Centrífuga) 1,5 Cv, Multiestágio, Hman= 20 A 35 Mca, Q= 7,1 A 4,5 M³/H | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.18 | 48.03.130 | CPOS-178 | Reservatório Metálico Cilíndrico Horizontal - Capacidade De 5.000 Litros | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | SERVIÇO DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 91793 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 84 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 91794 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 66 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 91795 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 47 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | 91796 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Sub-Coletor Aéreo), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | 89798 | Sinapi-Abr/20 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | m | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | 89799 | Sinapi-Abr/20 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | m | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.07 | 89709 | Sinapi-Abr/20 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.08 | 98109 | Sinapi-Abr/20 | Caixa De Gordura Especial (Capacidade: 312 L - Para Até 146 Pessoas Servidas No Pico), Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 0,4X1,2 M, Altura Interna = 1 M. Af_05/2018 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.09 | 74166/1 | Sinapi-Abr/20 | Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-Moldado Dn 60Cm Com Tampa H= 60Cm - Fornecimento E Instalacao | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.10 | 10450 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Alvenaria De 1/2 Tijolo, Revestida | m2 | 4.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.11 | 10452 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Tampa De Concreto | m2 | 4.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | SERVIÇOS DE ÁGUAS PLUIVIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | 91791 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm (Instalado Em Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 30 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | 91790 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 26 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | 91789 | Sinapi-Abr/20 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Corte E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | 46.04.070 | CPOS-178 | Tubo De Pvc Rígido Defofo, Dn= 200Mm (De= 222Mm), Inclusive Conexões | m | 42 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | 49.06.030 | CPOS-178 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 3" | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | 49.06.010 | CPOS-178 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.07 | 49.06.080 | CPOS-178 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 6" | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.08 | 101094 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Escavação E Apiloamento | m3 | 3.34 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.09 | 101095 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Lastro De Concreto (Fundo) | m3 | 1.95 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.10 | 101097 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Alvenaria De 1 Tijolo, Revestida | m2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.11 | 101098 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Caixa De Ligação Ou Inspeção - Tampa De Concreto | m2 | 3.22 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.12 | 101172 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Hc.01 - Canaleta De Concreto De A.P.P/Tampa/Grelha De Concreto Ou Ferro L=30Cm | m | 38 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.13 | 101192 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Hp.02 - Grelha De Ferro Perfilado Para Canaleta - L=30Cm | m | 38 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.14 | 48.02.300 | CPOS-178 | Reservatório Em Polietileno De Alta Densidade (Cisterna) Com Antioxidante E Proteção Contra Raios Ultravioleta (Uv) - Capacidade De 5.000 Litros | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.15 | 94796 | Sinapi-Abr/20 | Torneira De Boia, Roscável, 3/4 , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | ÁGUA QUENTE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.05.01 | 97335 | Sinapi-Abr/20 | Tubo Em Cobre Rígido, Dn 22 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Prumada  Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 54 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | 97336 | Sinapi-Abr/20 | Tubo Em Cobre Rígido, Dn 28 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Prumada  Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 25 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | 97337 | Sinapi-Abr/20 | Tubo Em Cobre Rígido, Dn 35 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Prumada  Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.04 | 94497 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.05 | 89985 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.06 | 32.11.210 | CPOS-178 | Isolamento Térmico Em Polietileno Expandido, Espessura De 5 Mm, Para Tubulação De 3/4´ (22 Mm) | m | 54 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.07 | 32.11.220 | CPOS-178 | Isolamento Térmico Em Polietileno Expandido, Espessura De 5 Mm, Para Tubulação De 1´ (28 Mm) | m | 25 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.08 | 32.11.230 | CPOS-178 | Isolamento Térmico Em Polietileno Expandido, Espessura De 10 Mm, Para Tubulação De 1 1/4´ (35 Mm) | m | 35 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.09 | 89985 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.10 | 43.03.240 | CPOS-178 | Sistema De Aquecimento De Passagem A Gás Com Sistema Misturador Para Abastecimento De Até 24 Duchas | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.06.01 | 89985 | Sinapi-Abr/20 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. Af_12/2014 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.02 | 99635 | Sinapi-Abr/20 | Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2 ", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2019 | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.03 | 86915 | Sinapi-Abr/20 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.04 | 86910 | Sinapi-Abr/20 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Parede, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.05 | 86906 | Sinapi-Abr/20 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.06 | 86914 | Sinapi-Abr/20 | Torneira Cromada 1/2 Ou 3/4 Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.07 | 86881 | Sinapi-Abr/20 | Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.08 | 170523 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Barra De Apoio Para Chuveiro Para Portadores De Deficiência Física (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.09 | 170527 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Barra De Apoio Para Lavatório Em "L" - Ppdf | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.10 | 170521 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Barra De Apoio Para Deficientes L=80 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.11 | 170520 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Barra De Apoio Para Deficientes L=45 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.12 | 101486 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Tampo Para Bancada Úmida - Aço Inox N.18 (18:8) | m2 | 17.71 |  | 0 | #DIV/0!
08.07 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.07.01 | 95470 | Sinapi-Abr/20 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_10/2016 | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.02 | 101305 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.03 | 86942 | Sinapi-Abr/20 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.04 | 101319 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Hx.01 - Lavatório E Bebedouro De Chapa Aço Inox Chapa 18 - Exclusive Torneira | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.05 | 101314 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.06 | 86919 | Sinapi-Abr/20 | Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.08 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.08.01 | 101371 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Bebedouro Elétrico Com Sistema De Refrigeração E Duas Saídas - 80L | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.02 | 44.03.050 | CPOS-178 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.03 | 95547 | Sinapi-Abr/20 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.04 | 44.03.180 | CPOS-178 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.05 | 101350 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Cuba Simples De Aço Inoxidável Chapa 20 - 500X400X200Mm | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.06 | 44.02.200 | CPOS-178 | Tampo/Bancada Em Concreto Armado, Revestido Em Aço Inoxidável Fosco Polido | m² | 2.35 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.07 | 100860 | Sinapi-Abr/20 | Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha  Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 74131/4 | Sinapi-Abr/20 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 84402 | Sinapi-Abr/20 | Quadro De Distribuicao De Energia P/ 6 Disjuntores Termomagneticos Monopolares Sem Barramento, De Embutir, Em Chapa Metalica - Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 74130/1 | Sinapi-Abr/20 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 74130/2 | Sinapi-Abr/20 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 35 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 74130/5 | Sinapi-Abr/20 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 74130/6 | Sinapi-Abr/20 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 125 A 150A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 91927 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 128 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 91929 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 91931 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 77 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 91935 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 92984 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 91322 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 125X50Mm Com Tampa E Instalação | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 91323 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 150X50Mm Com Tampa E Instalação | m | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 38.07.340 | CPOS-178 | Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Com Acessórios | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 91834 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 91836 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 91873 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 45 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 91849 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 91863 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 91864 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 93008 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 93009 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 95781 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.24 | 95782 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.25 | 95789 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.26 | 95791 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 128 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.27 | 95787 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.28 | 95802 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 77 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.29 | 95801 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.30 | 91937 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.31 | 91939 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 101 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.32 | 91936 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.33 | 40.06.080 | CPOS-178 | Condulete Metálico De 1 1/4´ | cj | 14 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.34 | 95781 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.35 | 95782 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo E, Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.36 | 95789 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.37 | 95791 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 45 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.38 | 95787 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.39 | 95802 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.40 | 95801 | Sinapi-Abr/20 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.41 | 91937 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.42 | 91939 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.43 | 91936 | Sinapi-Abr/20 | Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.44 | 49.06.400 | CPOS-178 | Tampão Em Ferro Fundido, Diâmetro De 600 Mm, Classe B 125 (Ruptura > 125 Kn) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.45 | 69.20.280 | CPOS-178 | Divisor Interno Com 1 Entrada E 4 Saídas - 75 Ohms | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.46 | 91959 | Sinapi-Abr/20 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.47 | 91992 | Sinapi-Abr/20 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.48 | 91993 | Sinapi-Abr/20 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.49 | 91996 | Sinapi-Abr/20 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.50 | 91997 | Sinapi-Abr/20 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.51 | 41.31.010 | CPOS-178 | Luminária Led Retangular De Embutir Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3520 A 3700 Lm, Potência De 31 A 37 W | un | 85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.52 | 97607 | Sinapi-Abr/20 | Luminária Arandela Tipo Tartaruga, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Led De 6 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 38 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.53 | 50.05.400 | CPOS-178 | Sirene Eletrônica Em Caixa Metálica De 4 X 4 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.54 | 40.20.100 | CPOS-178 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.55 | 40.20.240 | CPOS-178 | Plugue Com 2P+T De 10A, 250V | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.56 | 91085 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Grupo Gerador 110Kva Excitação Brushless C/ Quadro Transf. Automática | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.57 | 92981 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.58 | 74131/4 | Sinapi-Abr/20 | Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.59 | 74130/6 | Sinapi-Abr/20 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 125 A 150A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.60 | 74130/5 | Sinapi-Abr/20 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | 50.05.492 | CPOS-178 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | 97599 | Sinapi-Abr/20 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 40.20.100 | CPOS-178 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | 50.01.090 | CPOS-178 | Botoeira Para Acionamento De Bomba De Incêndio Tipo Quebra-Vidro | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | 91050 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Central De Alarme De Incêndio Até 12 Laços | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | 91066 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Detector Óptico De Fumaça Para Sistemas Endereçáveis | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | 95745 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 20 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Teto - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P | m | 208 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.08 | 91925 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 343 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.09 | 91927 | Sinapi-Abr/20 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 1966.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.10 | 39.24.151 | CPOS-178 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 1,5 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 216 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.11 | 98357 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De Fixação H=30Cm | un | 22 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.12 | 96973 | Sinapi-Abr/20 | Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | m | 26 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.13 | 96974 | Sinapi-Abr/20 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | m | 128 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.14 | 96984 | Sinapi-Abr/20 | Eletroduto Pvc 40Mm (1 ¼ ) Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.15 | 96985 | Sinapi-Abr/20 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 19 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.16 | 96987 | Sinapi-Abr/20 | Base Metálica Para Mastro 1 ½ Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.17 | 96988 | Sinapi-Abr/20 | Mastro 1 ½ Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.18 | 96989 | Sinapi-Abr/20 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.19 | 98463 | Sinapi-Abr/20 | Suporte Isolador Para Cordoalha De Cobre - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.20 | 91195 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Barra Chata De Alumínio Tipo Fita 1/8" X 7/8" | m | 275 |  | 0 | #DIV/0!
09.03 |  |  | LÓGICA E TELEFONIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.03.01 | 37.01.220 | CPOS-178 | Quadro Telebrás De Embutir De 1200 X 1200 X 120 Mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.02 | 38.21.120 | CPOS-178 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Com Acessórios | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.03 | 38.23.020 | CPOS-178 | Suporte Para Eletrocalha, Galvanizado A Fogo, 100X50Mm | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.04 | 38.22.620 | CPOS-178 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 100Mm | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.05 | 40.01.080 | CPOS-178 | Caixa De Ferro Estampada Octogonal Fundo Móvel 4´ X 4´ | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.06 | 37.01.020 | CPOS-178 | Quadro Telebrás De Embutir De 200 X 200 X 120 Mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.07 | 38.19.220 | CPOS-178 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Reforçado, Diâmetro Externo De 32 Mm | m | 164.4 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.08 | 38.01.040 | CPOS-178 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4´ - Com Acessórios | m | 148.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.09 | 69.03.340 | CPOS-178 | Conector Rj-45 Fêmea - Categoria 6 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.10 | 40.04.096 | CPOS-178 | Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.11 | 98308 | Sinapi-Abr/20 | Tomada Para Telefone Rj11 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.12 | 98269 | Sinapi-Abr/20 | Cabo Telefônico Ci-50 30 Pares Instalado Em Entrada De Edificação - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | m | 284.61 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.13 | 39.18.106 | CPOS-178 | Cabo Coaxial Tipo Rg 59 | m | 168.93 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 72553 | Sinapi-Abr/20 | Extintor De Pqs 4Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 72554 | Sinapi-Abr/20 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 73775/2 | Sinapi-Abr/20 | Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | 97.02.194 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (150X150Mm), Com Indicação De Equipamentos De Combate À Incêndio E Alarme | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.05 | 97.02.195 | CPOS-178 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | GRAMADOS / PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 180303 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Grama São Carlos Em Placas (Anoxonopus Obtusifolius) | m2 | 550.61 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | 170401 | Siurb (Edif)-Jan/20 | Limpeza Geral Da Obra | m2 | 606.78 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 100% | 0 |  | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RAINHA |  |  | Área de intervenção: | 2710.8
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  | Investimento: | 0
Endereço : | AV. VEREADOR FRANCISCO BENEDITO CHAVES, Nº39. JD RAINHA |  |  | Invest./Área: | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
OBRA: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - RAINHA
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  | Área de intervenção: | 2710.8
Endereço : | AV. VEREADOR FRANCISCO BENEDITO CHAVES, Nº39. JD RAINHA |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SIURB / SINAPI / CPOS |  | Invest./Área: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!