## Orçamento
OBRA: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO |  |  | Área de intervenção: |  | 2733.25
Endereço : | Rua Jamandua X Estrada Lucinda De Jesus Silva - Itapevi - SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: | CDHU 187; SIURB EDIF(JUL/22); SIURB INFRA(JUL/22); SINAPI(SET/22); FDE(JUL/22) |  |  |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 200113 | SIURB EDIF | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 260 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 45.01.020 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 3232.32 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 269.36 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.01.07 | 16.06.065 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 500 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.01.08 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO / DRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 10101 | SIURB EDIF | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 3512.02 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 07.01.120 | CDHU | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 1756.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 10310 | SIURB EDIF | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 79020.34 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 10205 | SIURB EDIF | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 1756.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 10202 | SIURB EDIF | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 1756.01 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 10121 | SIURB EDIF | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.02.08 | 10416 | SIURB EDIF | LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 | M3 | 21.24 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | 101177 | SIURB EDIF | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 84.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | 10427 | SIURB EDIF | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) | M | 84.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 1756.01 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.03 |  |  | TAPUMES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0%
01.03.01 | 10505 | SIURB EDIF | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 635.59 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.04 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0%
01.04.01 | 02.02.160 | CDHU | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 12 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.04.02 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
01.05 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.05.01 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.02 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  | 0 | #DIV/0!
01.05.03 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0%
02.01 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0%
02.01.01 | 20181 | SIURB EDIF | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM | M | 1940 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
02.01.02 | 12.12.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
02.01.03 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1196 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
02.01.04 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 397 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
02.02 |  |  | BALDRAMES E BLOCOS DE COROAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0%
02.02.01 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 256.62 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
02.02.02 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 13.66 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3362 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 612 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | 11.01.320 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 49.68 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 49.68 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.07 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 696 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.08 | 50343 | SIURB EDIF | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 129.62 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.09 | 20605 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 176.36 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.10 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 13.66 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
3 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | PILARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 840 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4064 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 721 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 11.01.320 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 59.81 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 59.81 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | VIGAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 406 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1766 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 544 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | 11.01.320 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 29 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 29 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | LAJE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 13.01.150 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 916.9 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4236.08 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 128.37 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | VEDOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 40141 | SIURB EDIF | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | M2 | 3260.42 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 170171 | SIURB EDIF | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 84.5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 40198 | SIURB EDIF | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 13.44 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | 14.30.410 | CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | 14.30.070 | CDHU | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 03.04.010 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 41365.13 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | TELHADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 60243 | SIURB EDIF | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 1152.94 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | 60294 | SIURB EDIF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 103.54 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | 101105 | SIURB EDIF | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 237.66 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.04 | F.04.000.025602 | CDHU INSUMOS | Chapa em policarbonato compacto, cor cristal, espessura de 10mm | M2 | 28.93 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.05 | 101134 | SIURB EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 281.43 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 70303 | SIURB EDIF | PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 70108 | SIURB EDIF | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 70107 | SIURB EDIF | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 70145 | SIURB EDIF | PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 70146 | SIURB EDIF | PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | 70202 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 43 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | 70212 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | 06.80.096 | FDE | PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.04 | 28.20.411 | CDHU | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | CJ | 43 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | SERVIÇOS PARCIAIS / ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | 78002 | SIURB EDIF | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 716.19 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | PORTAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 25.02.042 | CDHU | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | M2 | 6.55 |  | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | CAIXILHOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | 66.02.239 | CDHU | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 256.62 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | 25.01.361 | CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | M2 | 95 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.04 | 22.06.340 | CDHU | Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 301.7 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.05 | 80281 | SIURB EDIF | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 36.07.030 | CDHU | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 37.01.080 | CDHU | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 37.03.210 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 37.03.200 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 37.03.230 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | 37.10.010 | CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.07 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 4000 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.08 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 3200 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.09 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.10 | 39.04.070 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 1200 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.11 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.12 | 39.10.050 | CDHU | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.13 | 39.10.080 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.14 | 39.10.130 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.15 | 39.11.020 | CDHU | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.16 | 39.18.104 | CDHU | Cabo coaxial tipo RG 11 | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.17 | 40.06.100 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 120 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.18 | 40.06.510 | CDHU | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | CJ | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.19 | 41.12.080 | CDHU | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.20 | 41.13.102 | CDHU | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.21 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1300 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.22 | 41.14.020 | CDHU | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 300 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.23 | 41.02.541 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W | UN | 600 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.24 | 50.05.280 | CDHU | Sirene tipo corneta de 12 V | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.25 | 61.15.020 | CDHU | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 300 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.26 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.27 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.28 | 37.13.610 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.29 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.30 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.31 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 360 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.32 | 61.15.150 | CDHU | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.33 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.34 | 46.13.010 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | M | 300 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.35 | 66.08.115 | CDHU | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.36 | 66.08.258 | CDHU | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 104 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.37 | 66.20.170 | CDHU | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.38 | 66.20.202 | CDHU | Instalação de câmera fixa para CFTV | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.39 | 66.20.225 | CDHU | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.40 | 69.09.260 | CDHU | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.41 | 69.03.360 | CDHU | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 104 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.42 | 69.20.220 | CDHU | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.43 | 36.01.260 | CDHU | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.44 | 36.09.370 | CDHU | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.45 | 38.23.040 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.46 | 38.07.300 | CDHU | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.47 | 39.04.080 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 800 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.48 | 39.04.180 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² | M | 250 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.49 | 36.08.030 | CDHU | Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.50 | 39.18.120 | CDHU | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.51 | 42.05.340 | CDHU | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | M | 562.86 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.52 | 42.05.310 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 1940 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.53 | 42.05.210 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.54 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3500 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.55 | 37.13.730 | CDHU | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.56 | 37.13.720 | CDHU | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.57 | 32.11.320 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.58 | 69.03.400 | CDHU | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.59 | 90162 | SIURB EDIF | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.60 | 09.05.078 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.61 | 08.08.075 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.62 | 98004 | SIURB EDIF | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 44.06.310 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 46.10.220 | CDHU | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 700 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 186.23 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 220 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 68.03 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 313.82 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 46.05.050 | CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 300 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 46.10.020 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 500 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 08.14.062 | FDE | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | M | 18 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 100762 | SIURB EDIF | HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 101303 | SIURB EDIF | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 101314 | SIURB EDIF | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 101340 | SIURB EDIF | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 101370 | SIURB EDIF | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 101410 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 101466 | SIURB EDIF | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 108074 | SIURB EDIF | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 08.84.076 | FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 108093 | SIURB EDIF | VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.24 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 52.79 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.25 | 100629 | SIURB EDIF | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" | M | 400 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.26 | 08.03.022 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 43.51 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.27 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.28 | 171075 | SIURB EDIF | ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.29 | 101486 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | M2 | 29.71 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | SISTEMA DE INCENDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.02 | 100882 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 100890 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | 100885 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | 100895 | SIURB EDIF | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | 50.10.220 | CDHU | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | 50.01.330 | CDHU | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.08 | O.16.000.063555 | CDHU INSUMOS | Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ ou 2 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.09 | 08.08.010 | FDE | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.10 | 09.05.089 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.11 | 37555 | SINAPI-I | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.12 | 10905 | SINAPI-I | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.13 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.14 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.15 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.16 | 91053 | SIURB EDIF | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.17 | 09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 43 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.18 | 08.07.002 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 91 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.19 | 08.09.002 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | M | 15.16 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.20 | 43.10.490 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.21 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.22 | 16.05.083 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.23 | 08.14.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.24 | 20974 | SINAPI-I | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.25 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 110101 | SIURB EDIF | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 6520.84 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 110108 | SIURB EDIF | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 6520.84 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 110113 | SIURB EDIF | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 5879.93 |  | 0 | #DIV/0!
10.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.02.01 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 641.91 |  | 0 | #DIV/0!
10.03 |  |  | SERVIÇOS PARCIAIS / REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.03.01 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 146.85 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | FORROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | FORROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 916.9 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 354.83 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 21.02.271 | CDHU | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 651.25 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 170212 | SIURB EDIF | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM | M2 | 1355.61 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 73.35 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | 16.80.015 | FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 916.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | 17.01.050 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 916.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.07 | 130244 | SIURB EDIF | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 80 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | ARREMATE DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | 18.08.100 | CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 177.44 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | 21.10.071 | CDHU | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 325.63 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | SOLEIRA E PEITORIL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | 13.07.002 | FDE | PE-02 PEITORIL | M | 120.51 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.02 | 130405 | SIURB EDIF | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 140172 | SIURB EDIF | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 26.01.142 | CDHU | Vidro liso laminado colorido de 8 mm | M2 | 256.62 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 33.10.060 | CDHU | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 3719.78 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 3719.78 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | 150119 | SIURB EDIF | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 921.59 |  | 0 | #DIV/0!
14.02 |  |  | PINTURA EM MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.02.01 | 150211 | SIURB EDIF | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
14.03 |  |  | PINTURA EM METAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.03.01 | 150310 | SIURB EDIF | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 1788.53 |  | 0 | #DIV/0!
14.03.01 | 33.07.130 | CDHU | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 41365.13 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | FECHAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | 170176 | SIURB EDIF | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 254.25 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | 170191 | SIURB EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 635.59 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | 170195 | SIURB EDIF | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 40.81 |  | 0 | #DIV/0!
15.02 |  |  | DIVERSOS / SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.02.01 | 170320 | SIURB EDIF | IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.02 | 170359 | SIURB EDIF | DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.03 | 170372 | SIURB EDIF | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
15.03 |  |  | COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.03.01 | 170521 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.02 | 170561 | SIURB EDIF | BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 47 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.03 | 170594 | SIURB EDIF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.04 | 30.06.064 | CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 3 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.05 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
15.04 |  |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.04.01 | 171012 | SIURB EDIF | DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.02 | 171025 | SIURB EDIF | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.05 |  |  | PLACAS DE OBRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.05.01 | 173001 | SIURB EDIF | PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01 |  |  | DIVERSOS / PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01.01 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 2162.24 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.02 | 54800 | SIURB INFRA | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 64.87 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.03 | 11.18.180 | CDHU | Colchão de areia | M3 | 64.87 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.04 | 51402 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 253.13 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.05 | 51901 | SIURB INFRA | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 75.94 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.06 | 21.01.160 | CDHU | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | M2 | 410.87 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.07 | 17.20.060 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | M2 | 395.76 |  | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.01 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.01.01 | 170401 | SIURB EDIF | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 2701.55 |  | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.01 |  |  | AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.01.01 | 90329 | SIURB EDIF | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 260 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.02 | 90304 | SIURB EDIF | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.03 | 90306 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 78 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.05 | 90510 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.06 | 61.20.450 | CDHU | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 1316.25 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.07 | 61.10.564 | CDHU | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 51.8 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.08 | 61.10.574 | CDHU | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 55.8 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.09 | 43.08.002 | CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.10 | 43.08.004 | CDHU | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.11 | 43.08.033 | CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.12 | 61.10.550 | CDHU | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.13 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.14 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.15 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.16 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.17 | 46.32.008 | CDHU | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | M | 10 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.18 | 46.32.007 | CDHU | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.19 | 46.32.005 | CDHU | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.20 | 46.32.004 | CDHU | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.21 | 46.27.100 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.22 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 70 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.23 | 46.27.080 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 110 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.24 | 32.11.230 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.25 | 32.11.320 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | M | 16 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.26 | 32.11.310 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.27 | 32.11.440 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.28 | 32.11.290 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.29 | 32.11.280 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.30 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
19.01 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
19.01.01 | 16.03.099 | FDE | SERVIÇOS DE PAISAGISMO | MV | 50 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.02 | 180305 | SIURB EDIF | GRAMA ESMERALDA | M2 | 350 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.03 | 180383 | SIURB EDIF | HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) | UN | 800 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.04 | 16.03.503 | FDE | ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
20.01 |  |  | PROJETOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
20.01.01 | 01.17.121 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.02 | 01.17.081 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.03 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.04 | 01.17.161 | CDHU | Projeto executivo de climatização em formato A0 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.05 | 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (Acessibilidade) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.06 | 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.07 | 01.06.032 | CDHU | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.08 | 200533 | SIURB EDIF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0! | 0%

## Resumo
OBRA: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO |  |  | Área de intervenção: | 2733.25
Endereço : | Rua Jamandua X Estrada Lucinda De Jesus Silva - Itapevi - SP |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | CDHU 187; SIURB EDIF(JUL/22); SIURB INFRA(JUL/22); SINAPI(SET/22); FDE(JUL/22) |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2 | FUNDAÇÃO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3 | ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4 | VEDOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E INCÊNDIO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
10 | REVESTIMENTO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
11 | FORROS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
12 | PISOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
13 | VIDROS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
14 | PINTURA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #VALUE!
16 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
17 | LIMPEZA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
18 | AR CONDICIONADO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
19 | PAISAGISMO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
20 | PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma
OBRA: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAB |  |  | Área de intervenção: | 2733.25
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  |  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | Rua Jamandua X Estrada Lucinda De Jesus Silva - Itapevi - SP |  |  | Invest./Área: | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | FUNDAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | ESTRUTURA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | VEDOS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | COBERTURA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E INCÊNDIO | #VALUE! | #VALUE! | bar: Invest./Área: 1 to #VALUE! 18
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | REVESTIMENTO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | FORROS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | PISOS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | VIDROS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | PINTURA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | LIMPEZA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | AR CONDICIONADO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | PAISAGISMO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!