## Orçamento
OBRA: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B
Tipo de Intervenção: |  |  | Pavimentação Asfáltica |  | Área de intervenção: |  | 4228.24
Endereço : |  |  | Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP |  | Investimento: |  | 0
[5 empty] | Invest./Área: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | Preço Unit. (C/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01.01 | Composição 1 |  | Administração Local (Repasse) | Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | Composição 2 |  | Administração Local (Contrapartida) | Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01.01 | 02.02.130 | CPOS- 176-JUL/19 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unxmês | 6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 02.01.180 | CPOS- 176-JUL/19 | Banheiro Químico Modelo Standard, Com Manutenção Conforme Exigências Da Cetesb | unxmês | 6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PROJETOS | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.01 |  |  | PROJETOS | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
03.01.01 | 35312 | Siurb-Infra-Jan19 | Desenvolvimento De Prancha Técnica Com Detalhamento Em Formato A1, Para Projeto Executivo - Pavimentação E Sistema Viário | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 30400 | Siurb-Infra-Jan19 | Projeto Hidráulico De Galeria Pluvial Em Tubos | m | 64.5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
04.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
04.01.01 | 74154/1 | Sinapi- Jun/19 | Escavacao, Carga E Transporte De Material De 1A Categoria Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp E Cacamba 6M3, Dmt 50 A 200M | m3 | 1402.7 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 93589 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016 | m3xkm | 18235.1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 43100 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento De Terra, Incluindo Escavação, Carga E Transporte Até A Distância Média De 1,0Km, Medido No Aterro Compactado | m3 | 289.3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 74005/2 | Sinapi- Jun/19 | Compactacao Mecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp) | m3 | 289.3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 51100 | Siurb-Infra-Jan19 | Abertura De Caixa Até 25Cm, Inclui Escavação, Compactação, Transporte E Preparo Do Sub-Leito | m2 | 4228.24 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 51300 | Siurb-Infra-Jan19 | Base De Concreto Fck=15,00Mpa Para Guias, Sarjetas Ou Sarjetões | m3 | 27.69 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 60500 | Siurb-Infra-Jan19 | Lastro De Brita E Pó De Pedra | m3 | 46.31 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 94273 | Sinapi- Jun/19 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | m | 1029.08 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | 94294 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Escoras De Concreto Para Contenção De Guias Pré-Fabricadas. Af_06/2016 | m | 1029.08 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.10 | 94283 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 45 Cm Base X 15 Cm Altura. Af_06/2016 | m | 1029.08 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.11 | 98504 | Sinapi- Jun/19 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | m2 | 420.81 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.12 | 96401 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Imprimação Com Asfalto Diluído Cm-30. Af_09/2017 | m2 | 3308.2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.13 | 96402 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Imprimação Ligante (Pintura De Ligação) Com Emulsão Asfáltica Rr-2C. Af_09/2017 | m2 | 6616.41 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.14 | 94990 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 | m3 | 106.55 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.15 | 96622 | Sinapi- Jun/19 | Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Radiers, Espessura De *5 Cm*. Af_08/2017 | m3 | 76.11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.16 | 95996 | Sinapi- Jun/19 | Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Binder, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 | m3 | 165.41 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.17 | 95995 | Sinapi- Jun/19 | Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm - Exclusive Transporte. Af_03/2017 | m3 | 165.41 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.18 | 93177 | Sinapi- Jun/19 | Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 20000 L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Igual Ou Inferior A 100 Km. Af_02/2016 | txkm | 11909.53 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.19 | 96393 | Sinapi- Jun/19 | Usinagem De Brita Graduada Simples, Utilizando Brita Comercial Com Usina 300 T/H. Af_06/2017 | m3 | 496.23 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.20 | 93589 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016 | m3xkm | 4962.3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.21 | 94293 | Sinapi- Jun/19 | Execução De Sarjetão De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm Altura. Af_06/2016 | m | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
04.01.22 | 74209/1 | Sinapi- Jun/19 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m2 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
05.01 |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
05.01.01 | 94057 | Sinapi- Jun/19 | Escoramento De Vala, Tipo Descontínuo, Com Profundidade De 1,5 M A 3,0 M, Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m2 | 240.98 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 90084 | Sinapi- Jun/19 | Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Largura Até 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015 | m3 | 216.84 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 07.01.120 | CPOS- 176-JUL/19 | Carga E Remoção De Terra Até A Distância Média De 1 Km | m³ | 90.19 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 74005/2 | Sinapi- Jun/19 | Compactacao Mecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp) | m3 | 147.46 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 93589 | Sinapi- Jun/19 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016 | m3xkm | 901.9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 43500 | Siurb-Infra-Jan19 | Apiloamento Manual De Cava De Fundação | m2 | 120.02 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 60500 | Siurb-Infra-Jan19 | Lastro De Brita E Pó De Pedra | m3 | 24.95 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | 92220 | Sinapi- Jun/19 | Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | 61001 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Armado, Diâmetro 60Cm - Tipo Pa-2 | m | 55.5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.10 | 61801 | Siurb-Infra-Jan19 | Poço De Visita Tipo 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.11 | 83627 | Sinapi- Jun/19 | Tampao Fofo Articulado, Classe B125 Carga Max 12,5 T, Redondo Tampa 600 Mm, Rede Pluvial/Esgoto, P = Chamine Cx Areia / Poco Visita Assentado Com Arg Cim/Areia 1:4, Fornecimento E Assentamento | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.12 | 61900 | Siurb-Infra-Jan19 | Chaminé De Poço De Visita Com Alvenaria De Um Tijolo Comum | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.13 | 62205 | Siurb-Infra-Jan19 | Boca De Lobo Tripla | un | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.14 | 94966 | Sinapi- Jun/19 | Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | m3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.15 | 81502 | Siurb-Infra-Jan19 | Forma Para Concreto Aparente, Exclusive Cimbramento | m2 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
05.01.16 | 70900 | Siurb-Infra-Jan19 | Fornecimento E Aplicação De Aço Ca-50 - Diâmetro < 1/2" | kg | 84 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.01.01 | 97.04.020 | CPOS- 176-JUL/19 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 202.57 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 5213362 | SICRO-Jan/19 | Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação | uni | 82 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.02.01 | 5213459 | SICRO-Jan/19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III e SI | uni | 13 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | 5213858 | SICRO-Jan/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m | uni | 13 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
BDI : |  |  | 1e-05%

## Cronograma Mensal
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B |  |  | Área de intervenção: |  |  | 4228.24
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica |  |  |  | Investimento: |  |  | 0
Endereço : | Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP |  |  | Invest./Área: |  |  | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
3 | PROJETOS | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | DRENAGEM | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica |  |  | Área de intervenção: | 4228.24
Endereço : | Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP |  | Investimento: | 0
|  |  | Invest./Área: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Custo Total (S/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | PROJETOS | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | DRENAGEM | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Composições
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA CRUZ GRANDE - TRECHO 1B
Tipo de Intervenção: |  | Pavimentação Asfáltica |  | Área de intervenção: |  | 4228.24
Endereço : |  | Estrada da Cruz Grande - Itapevi - SP |  | Investimento: |  | 0
|  |  |  | Invest./Área: |  | 0
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0 | Composição 1 |  | Composição 2
[7 empty] | Repasse |  | Contrapartida
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total | Qt. | R$ | Qt. | R$
93567 | sinapi- Jun/19 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  | 0 | 0.93 | 0 | 3.07 | 0 | 1
94295 | sinapi- Jun/19 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 |  | 0 | 1.32 | 0 | 4.68 | 0 | 1
93563 | sinapi- Jun/19 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 |  | 0 | 1.32 | 0 | 3.68 | 0 | 1
93566 | sinapi- Jun/19 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 |  | 0 | 2.32 | 0 | 1.68 | 0 | 1
Total para as Composições | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1