## Orçamento
OBRA: |  |  | Execução de Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Itapevi - Fases l / II / III / IV
Tipo de Intervenção: |  |  | Recapeamento Asfáltico |  | Área de intervenção: |  | 57900.89
Endereço : |  |  | Município de Itapevi - São Paulo - SP |  | Investimento: |  | 0
[5 empty] | Valor/Área: |  | 0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço TOTAL | %
1 |  |  | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 |  |  | PLACA DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01.01 | 02.08.020 | Cpos-177 | Placa De Identificação Para Obra | m² | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 |  |  | COMPONENTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.02.01 | 5213836 | Sicro-Jul/19 | Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 5 vezes | un | 76 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02.02 | 5213842 | Sicro-Jul/19 | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito | m | 1080 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE l | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 |  |  | FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01.01 | 03.07.080 | Cpos-177 | Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5 Cm, Inclusive Remoção Do Material Fresado Até 10 Quilômetros E Varrição | m² | 33928.44 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 |  |  | GUIA, SARJETA E SARJETÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.02.01 | 03.01.260 | Cpos-177 | Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m³ | 14.32 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02.02 | 05.08.060 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 3° Km Até O 5° Km | m³ | 14.32 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02.03 | 05.08.080 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 5° Km Até O 10° Km | m³ | 14.32 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02.04 | 54.06.170 | Cpos-177 | Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa | m³ | 14.32 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02.05 | 54.06.040 | Cpos-177 | Guia Pré-Moldada Reta Tipo Pmsp 100 - Fck 25 Mpa | m | 283.1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 |  |  | LOMBADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.03.01 | 92970 | Sinapi-Nov/19 | Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, Exclusive Carga E Transporte | m2 | 231.94 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03.02 | 83358 | Sinapi-Nov/19 | Transporte De Pavimentacao Removida (Rodovias Nao Urbanas) | m3xkm | 231.94 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01.01 | 54.03.230 | Cpos-177 | Imprimação Betuminosa Ligante | m² | 33928.44 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.01.02 | 54.03.210 | Cpos-177 | Camada De Rolamento Em Concreto Betuminoso Usinado Quente - Cbuq | m³ | 1392.62 |  | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.01.01 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 241.36 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01.02 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 71.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01.03 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Lombada) | m2 | 115.98 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01.04 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) | m2 | 459.62 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01.05 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m2 | 5.69 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.02.01 | 73916/2 | Sinapi-Nov/19 | Placa Esmaltada Para Identificação Nr De Rua, Dimensões 45X25Cm | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.02 | 5213459 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III e SI | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.03 | 5213468 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 91 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.04 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Placa com nome de rua) | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.05 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.06 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=4m) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.07 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | un | 78 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02.08 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=4m) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | BAIRRO JARDIM DONA ELVIRA - FASE II | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 |  |  | FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01.01 | 03.07.080 | Cpos-177 | Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5 Cm, Inclusive Remoção Do Material Fresado Até 10 Quilômetros E Varrição | m² | 5339.44 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 |  |  | GUIA, SARJETA E SARJETÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.02.01 | 03.01.260 | Cpos-177 | Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m³ | 9.87 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02.02 | 05.08.060 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 3° Km Até O 5° Km | m³ | 9.87 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02.03 | 05.08.080 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 5° Km Até O 10° Km | m³ | 9.87 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02.04 | 06.01.020 | Cpos-177 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Campo Aberto | m³ | 0.78 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02.05 | 54.06.040 | Cpos-177 | Guia Pré-Moldada Reta Tipo Pmsp 100 - Fck 25 Mpa | m | 9.76 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02.06 | 54.06.170 | Cpos-177 | Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa | m³ | 9.87 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 |  |  | DEMAIS SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.03.01 | 62100 | Siurb-Infra-Jul/19 | Levantamento Ou Rebaixamento De Tampão De Poço De Visita | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03.02 | 97906 | Sinapi-Nov/19 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_05/2018 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03.03 | 93358 | Sinapi-Nov/19 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 | m3 | 1.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03.04 | 94102 | Sinapi-Nov/19 | Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 | m3 | 0.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03.05 | 64700 | Siurb-Infra-Jul/19 | Fornecimento E Assentamento De Canaleta (Meio Tubo) De Concreto - Diâmetro 40Cm | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01.01 | 54.03.230 | Cpos-177 | Imprimação Betuminosa Ligante | m² | 5339.44 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.01.02 | 54.03.210 | Cpos-177 | Camada De Rolamento Em Concreto Betuminoso Usinado Quente - Cbuq | m³ | 217.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01.01 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 21.47 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.01.02 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 25.76 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.01.03 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Lombada) | m2 | 34.21 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.01.04 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) | m2 | 119.53 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.01.05 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Setas/Textos) | m2 | 8.19 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.02.01 | 73916/2 | Sinapi-Nov/19 | Placa Esmaltada Para Identificação Nr De Rua, Dimensões 45X25Cm | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.02 | 5213459 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III e SI | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.03 | 5213468 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.04 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Placa com nome de rua) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.05 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.06 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=4m) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.07 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02.08 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=4m) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | JARDIM SANTA RITA - FASE II | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 |  |  | FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01.01 | 03.07.080 | Cpos-177 | Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5 Cm, Inclusive Remoção Do Material Fresado Até 10 Quilômetros E Varrição | m² | 6262.57 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 |  |  | SARJETA E SARJETÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.02.01 | 03.01.260 | Cpos-177 | Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m³ | 2.6 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02.02 | 05.08.060 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 3° Km Até O 5° Km | m³ | 2.6 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02.03 | 05.08.080 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 5° Km Até O 10° Km | m³ | 2.6 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02.04 | 54.06.170 | Cpos-177 | Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa | m³ | 2.6 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 |  |  | LOMBADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.03.01 | 92970 | Sinapi-Nov/19 | Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, Exclusive Carga E Transporte | m2 | 46.43 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03.02 | 83358 | Sinapi-Nov/19 | Transporte De Pavimentacao Removida (Rodovias Nao Urbanas) | m3xkm | 46.43 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01.01 | 54.03.230 | Cpos-177 | Imprimação Betuminosa Ligante | m² | 6262.57 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.01.02 | 54.03.210 | Cpos-177 | Camada De Rolamento Em Concreto Betuminoso Usinado Quente - Cbuq | m³ | 252.96 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01.01 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 61.12 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.01.02 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Lombada) | m2 | 23.22 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.01.03 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) | m2 | 224.21 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.01.04 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Setas/Textos) | m2 | 14.16 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.01.05 | 5213362 | Sicro-Jul/19 | Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação | un | 47 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.02.01 | 73916/2 | Sinapi-Nov/19 | Placa Esmaltada Para Identificação Nr De Rua, Dimensões 45X25Cm | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.02 | 5213459 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III e SI | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.03 | 5213574 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa em fibra - película I + III | m2 | 0.9 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.04 | 5213468 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 28 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.05 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Placa com nome de rua) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.06 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.07 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=4m) | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.08 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02.09 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=4m) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE lll | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 |  |  | FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01.01 | 03.07.080 | Cpos-177 | Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5 Cm, Inclusive Remoção Do Material Fresado Até 10 Quilômetros E Varrição | m² | 8226.71 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 |  |  | GUIA, SARJETA E SARJETÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.02.01 | 03.01.260 | Cpos-177 | Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m³ | 5.23 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02.02 | 05.08.060 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 3° Km Até O 5° Km | m³ | 5.23 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02.03 | 05.08.080 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 5° Km Até O 10° Km | m³ | 5.23 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02.04 | 54.06.170 | Cpos-177 | Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa | m³ | 5.23 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02.05 | 54.06.040 | Cpos-177 | Guia Pré-Moldada Reta Tipo Pmsp 100 - Fck 25 Mpa | m | 134.75 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 |  |  | LOMBADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.03.01 | 92970 | Sinapi-Nov/19 | Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, Exclusive Carga E Transporte | m2 | 103.85 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03.02 | 83358 | Sinapi-Nov/19 | Transporte De Pavimentacao Removida (Rodovias Nao Urbanas) | m3xkm | 103.85 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01.01 | 54.03.230 | Cpos-177 | Imprimação Betuminosa Ligante | m² | 8226.71 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.01.02 | 54.03.210 | Cpos-177 | Camada De Rolamento Em Concreto Betuminoso Usinado Quente - Cbuq | m³ | 344.95 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01.01 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 103.97 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.01.02 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Lombada) | m2 | 51.93 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.01.03 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) | m2 | 97.26 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.02.01 | 73916/2 | Sinapi-Nov/19 | Placa Esmaltada Para Identificação Nr De Rua, Dimensões 45X25Cm | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02.02 | 5213459 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III e SI | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02.03 | 5213468 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 31 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02.04 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Placa com nome de rua) | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02.05 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02.06 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=4m) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02.07 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE IV | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 |  |  | FRESAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01.01 | 03.07.080 | Cpos-177 | Fresagem De Pavimento Asfáltico Com Espessura Até 5 Cm, Inclusive Remoção Do Material Fresado Até 10 Quilômetros E Varrição | m² | 4143.73 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 |  |  | GUIA, SARJETA E SARJETÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.02.01 | 03.01.260 | Cpos-177 | Demolição Mecanizada De Sarjeta Ou Sarjetão, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m³ | 0.74 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02.02 | 05.08.060 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 3° Km Até O 5° Km | m³ | 0.74 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02.03 | 05.08.080 | Cpos-177 | Transporte De Entulho, Para Distâncias Superiores Ao 5° Km Até O 10° Km | m³ | 0.74 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02.04 | 54.06.170 | Cpos-177 | Sarjeta Ou Sarjetão Moldado No Local, Tipo Pmsp Em Concreto Com Fck 25 Mpa | m³ | 0.74 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 |  |  | LOMBADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.03.01 | 92970 | Sinapi-Nov/19 | Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, Exclusive Carga E Transporte | m2 | 19.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03.02 | 83358 | Sinapi-Nov/19 | Transporte De Pavimentacao Removida (Rodovias Nao Urbanas) | m3xkm | 19.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01.01 | 54.03.230 | Cpos-177 | Imprimação Betuminosa Ligante | m² | 4143.73 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.01.02 | 54.03.210 | Cpos-177 | Camada De Rolamento Em Concreto Betuminoso Usinado Quente - Cbuq | m³ | 168.67 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01.01 | 97.04.020 | Cpos-177 | Sinalização Horizontal Com Termoplástico Tipo Hot-Spray | m² | 43.34 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.01.02 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Lombada) | m2 | 9.55 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.01.03 | 5213409 | Sicro-Jul/19 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) | m2 | 75.4 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.02.01 | 73916/2 | Sinapi-Nov/19 | Placa Esmaltada Para Identificação Nr De Rua, Dimensões 45X25Cm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02.02 | 5213459 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III e SI | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02.03 | 5213468 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02.04 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Placa com nome de rua) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02.05 | 5213858 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02.06 | 5213863 | Sicro-Jul/19 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL 1 - SEM BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL 1 - COM BDI |  |  |  | BDI: | 1e-07% | 0 |  | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | Execução de Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Itapevi - Fases l / II / III / IV |  |  |  | Área de intervenção: |  | 57900.89
Tipo de Intervenção: Recapeamento Asfáltico |  |  |  |  | Investimento: |  | 0
Endereço : | Município de Itapevi - São Paulo - SP |  |  |  | Valor/Área: |  | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | % | R$ | [7 empty] | Saldo a distribuir
1 | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE l | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAIRRO JARDIM DONA ELVIRA - FASE II | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JARDIM SANTA RITA - FASE II | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0% | 100% | bar: 0 6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE lll | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE IV | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo _ Licitação
OBRA: | Execução de Recapeamento Asfáltico em Diversas Vias do Município de Itapevi - Fases l / II / III / IV
Tipo de Intervenção: Recapeamento Asfáltico |  |  | Área de intervenção: | 57900.89
Endereço : | Município de Itapevi - São Paulo - SP |  | Investimento: | 0
|  |  | Valor p/m²: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço TOTAL sem BDI | Preço TOTAL com BDI | %
1 | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE l | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | BAIRRO JARDIM DONA ELVIRA - FASE II | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | JARDIM SANTA RITA - FASE II | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE lll | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | BAIRRO JD. SÃO CARLOS - FASE IV | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!