## ORÇAMENTO
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação |  |  |  |  | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | GESTOR |  | PROGRAMA / AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO
1039.006-41/2017 | M.CIDADES |  | PLANEJAMENTO URBANO | OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF / LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI |  |  | ITAPEVI / SP / CENTRO DA CIDADE / ITAPEVI | RECAPE - CENTRO - PARTE I
DATA BASE | DESN. | LOC.SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  |  |  | BDI
2018-07-01 | NÃO | São Paulo-SP | [5 empty] | 23.38%
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: |  |  | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: |  |  | Recapeamento |  | Área de intervenção: |  | 21446.012
Endereço : | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza |  |  |  | Investimento: |  | 2522881.12
TAB. REF.: |  | Sicro- Jul/21; Siurb Infra-Jul/21; CDHU-184; SINAPI - Nov/21; FDE-Out/21 |  |  | Valor: |  | 117.6387
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | 13234.56 |  |  |  | 0.65%
01.01 |  |  | PLACA DE OBRA | 13234.56 |  |  |  | 0.6472%
01.01.01 | 101603 | Siurb Infra-Jul/21 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | m2 | 38.4 | 344.65 | 13234.56 | 0.6472%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 272666.8 |  |  |  | 13.33%
02.01 |  |  | SARJETA,SARJETÃO E GUIAS | 46411.37 |  |  |  | 2.27%
02.01.01 | 50300 | Siurb Infra-Jul/21 | Demolição de Pavimento de Concreto, Sarjeta ou Sarjetão, Inclui Carga em Caminhão | m2 | 221.958 | 20.66 | 4585.65 | 0.2243%
02.01.02 | 16.80.097 | FDE-Out/21 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | un | 10 | 521.16 | 5211.6 | 0.2549%
02.01.03 | 51901 | Siurb Infra-Jul/21 | Construção de Sarjeta ou Sarjetão de Concreto - Fck= 25MPA | m3 | 33.2937 | 490.77 | 16339.55 | 0.7991%
02.01.04 | 05-13-00 | Siurb Infra-Jul/21 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | m3 | 11.0979 | 405.03 | 4494.98 | 0.2198%
02.01.05 | 50100 | Siurb Infra-Jul/21 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m | 300.5 | 8.42 | 2530.21 | 0.1237%
02.01.06 | 58200 | Siurb Infra-Jul/21 | Transporte de guias | mxkm | 4328.515 | 0.25 | 1082.13 | 0.05292%
02.01.07 | 51402 | Siurb Infra-Jul/21 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | m | 300.5 | 40.49 | 12167.25 | 0.595%
02.02 |  |  | FRESAGEM | 226255.43 |  |  |  | 11.06%
02.02.01 | 03.07.080 | CDHU-184 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM E VARRIÇÃO. | m² | 21446.012 | 10.55 | 226255.43 | 11.06%
3 |  |  | RECAPEAMENTO | 1570106.69 |  |  |  | 76.79%
03.01 |  |  | RECAPEAMENTO | 1570106.69 |  |  |  | 76.79%
03.01.01 | 52600 | Siurb Infra-Jul/21 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 21446.012 | 6.45 | 138326.78 | 6.765%
03.01.02 | 52800 | Siurb Infra-Jul/21 | Revestimento de Concreto Asfáltico (Sem Transporte) | m³ | 1083.8506 | 1267.28 | 1373542.19 | 67.17%
03.01.03 | 57801 | Siurb Infra-Jul/21 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | m3 | 1083.8506 | 14.84 | 16084.34 | 0.7866%
03.01.04 | 57807 | Siurb Infra-Jul/21 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | m3xkm | 16089.0759 | 2.62 | 42153.38 | 2.061%
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CALÇADA | 26793.75 |  |  |  | 1.31%
04.01 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 7035.12 |  |  |  | 0.344%
04.01.01 | 02.50.001 | FDE-Out/21 | Demolição De Concreto Simples (Manual) | m3 | 21.1939 | 184.4 | 3908.16 | 0.1911%
04.01.02 | 16.80.097 | FDE-Out/21 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | un | 6 | 521.16 | 3126.96 | 0.1529%
04.02 |  |  | CONTRUÇÃO DE RAMPA E CALÇADA | 19758.63 |  |  |  | 0.9663%
04.02.01 | 94991 | Sinapi - Nov/21 | Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. (Rampa) | m3 | 21.9789 | 556.44 | 12229.93 | 0.5981%
04.02.02 | 94991 | Sinapi - Nov/21 | Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado in Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. (Calçada) | m3 | 1.8 | 556.44 | 1001.59 | 0.04898%
04.02.03 | 62204 | Siurb Infra-Jul/21 | BOCA DE LOBO DUPLA | un | 1 | 3333.93 | 3333.93 | 0.163%
04.02.04 | 13.02.053 | FDE-Out/21 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta | m2 | 16.8 | 190.07 | 3193.18 | 0.1562%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES | 162003.78 |  |  |  | 7.92%
05.01 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 85506.5 |  |  |  | 4.182%
05.01.01 | 70.02.016 | CDHU-184 | Sinalização Horizontal em Massa Termoplástica à Quente por Extrusão, Espessura de 3,0 mm, Para Faixas | m² | 558.76 | 105.84 | 59139.16 | 2.892%
05.01.02 | 5213409 | Sicro- Jul/21 | Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Extrusão - Espessura de 3,0 mm (Lombada) | m2 | 69.9 | 70.07 | 4897.89 | 0.2395%
05.01.03 | 5213409 | Sicro- Jul/21 | Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico por Extrusão - Espessura de 3,0 mm (Faixa de pedestre) | m2 | 306.4 | 70.07 | 21469.45 | 1.05%
05.02 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 76497.28 |  |  |  | 3.741%
05.02.01 | Composição 1 |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un | 56 | 84.33 | 4722.48 | 0.231%
05.02.02 | 5213459 | Sicro- Jul/21 | Fornecimento e Implantação de Placa de Regulamentação em Fibra, lado 0,497 m - Película Retrorrefletiva Tipo III e SI | un | 31 | 717.34 | 22237.54 | 1.088%
05.02.03 | 5213468 | Sicro- Jul/21 | Fornecimento e Implantação de Placa de Advertência em Fibra, lado de 0,60 m - Película Retrorrefletiva Tipo I e SI | un | 67 | 208.62 | 13977.54 | 0.6836%
05.02.04 | 5213858 | Sicro- Jul/21 | Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Para Placas com Nome de Rua) | un | 31 | 303.62 | 9412.22 | 0.4603%
05.02.05 | 5213858 | Sicro- Jul/21 | Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | un | 32 | 303.62 | 9715.84 | 0.4751%
05.02.06 | 5213863 | Sicro- Jul/21 | Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para Placa de Advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | un | 54 | 304.29 | 16431.66 | 0.8036%
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 2044805.58 |  | 100%
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI - | 23.38% | 2522881.12 |  | 100%
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
|  |  | ___________________________________________ | ___________________________________________
|  |  | Marcos de Oliveira Anjos | Fabio das Virgens Junior
|  |  | Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
ITAPEVI
Local |  |  |  | Nome: | Erica Souza Sotto Soares
|  |  |  | Título: | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
2018-08-23 |  |  |  | CREA: | 5061886347
Data |  |  |  | ART: | 28027230180089421

## RESUMO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: RECAPEAMENTO |  |  | Área de interv. (m²) | 21446.012
Endereço : | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza |  | Investimento: | 2522881.12
TAB. REF.: | Sicro- Jul/21; Siurb Infra-Jul/21; CDHU-184; SINAPI - Nov/21; FDE-Out/21 |  | Valor p/m²: | 117.6387
BDI - 23,38%
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI (23,38%) | % | 1.2338
1 | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | 13234.56 | 16328.8001 | 0.65%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 272666.8 | 336416.2978 | 13.33%
3 | RECAPEAMENTO | 1570106.69 | 1937197.6341 | 76.79%
4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CALÇADA | 26793.75 | 33058.1288 | 1.31%
5 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES | 162003.78 | 199880.2638 | 7.92%
TOTAL GERAL |  | 2044805.58 | 2522881.12 | 100%
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
| ________________________________________ | ________________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos | Fabio das Virgens Junior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos |  | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130

## Composição
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Obra: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: |  | Recapeamento
Endereço : | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza |  |  |  | Investimento: | 2522881.12
Tab. Ref.: | Sicro- Jul/21; Siurb Infra-Jul/21; CDHU-184; SINAPI - Nov/21; FDE-Out/21
Composição 1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  | UN | 84.33
Código |  |  | Coef. | Unid. | Valor unit. | Valor Total
13521 | SINAPI-I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 1 | un | 74.25 | 74.25
11950 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 4 | un | 0.18 | 0.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | H | 23.4 | 9.36
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
|  | ___________________________________________ | ___________________________________________
|  | Marcos de Oliveira Anjos | Fabio das Virgens Junior
|  | Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130

## Cronograma Mensal
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI |  |  |  |  | Área de intervenção: | 21446.012
Tipo de Intervenção: | Recapeamento |  |  |  |  | Investimento: | 2522881.12
Endereço : | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza |  |  |  |  | Valor: | 117.6387
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | MÊS 3 | MÊS 4
|  | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E COMPONENTES | 0.65% | 16328.8001 | 100% |  |  | 0%
|  |  |  | 16328.8 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 13.33% | 336416.2978 | 100% | 0% |  | 0%
|  |  |  | 336416.3 | 0 | 0 | 0
3 | RECAPEAMENTO | 76.79% | 1937197.6341 | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 387439.53 | 774879.05 | 774879.05 | 0
4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CALÇADA | 1.31% | 33058.1288 |  |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 33058.13 | 0
4 | SINALIZAÇÃO |  |  | 3% | 97% |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES | 7.92% | 199880.2638 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 199880.26
| Sub-Total | 100% | 2522881.1246 | 740184.63 | 774879.05 | 807937.18 | 199880.26
| Total Geral | 100% | 2522881.12 | 740184.63 | 1515063.68 | 2323000.86 | 2522881.12
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
| ___________________________________ | ________________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos | Fabio das Virgens Junior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos |  | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130

## M.C. Gaivotas e Mediterrâneo
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | [12 empty] | Informações:
ESTADO DE SÃO PAULO | [12 empty] | Espessura do Binder | 0.04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | [12 empty] | % para reparo
OBRA : | RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | [11 empty] | largura da faixa de reparo | 0
TIPO DE INTERVENÇÃO: | RECAPEAMENTO | [11 empty] | laterais para faixa de reparo | 0
ENDEREÇO: | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [11 empty] | CBUQ: 2,4 t/m3
Ttab. Ref.: | Sicro- Jul/21; Siurb Infra-Jul/21; CDHU-184; SINAPI - Nov/21; FDE-Out/21 | [11 empty] | PMF: 2,3 t/m3 (Pré-Misturado a Frio) |  | Comp. | Larg. | Sarjetão | dist. Fresa | dist. Usina | EMBOCADURAS
Brita: 1,5 t/m3
LOCAIS CONSIDERADOS | [12 empty] | Areia: 1,5 t/m3 |  |  |  |  | 7.7 | 36.56 | 125.4
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2) |  |  |  | Sarjetão (m) |  |  |  | Filler: 1,5 t/m3
RUA GAIVOTAS | 203 | X | 7 | = | 1421 |  |  |  | 8.3 | [5 empty] | Reparo
8
ESTRADA MEDITERRÂNEO | 624 | X | 7 | = | 4368 |  |  |  | 10.3 | [5 empty] | 0.15 | %
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 334.66 |  |  | TOTAL | 26.6
Total |  |  |  |  | 6123.66
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
ITEM | D E S C R I Ç Ã O / C Á L C U L O S
01 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
101603 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [9 empty] | 6.4 | m2
|  | C |  | L |  | Quant
ESTRADA MEDITERRÂNEO | Placa Modelo conforme Padrão do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - Jun/16 | 3.2 | X | 2 | X | 1 | = | 6.4 |  | 6.4 | m3
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.7 | = | 0 | m2
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.3 | x | 0.05 | = | 0 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 0 | X | 0.3 | X | 0.1 | = | 0 | m3
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | m
M
0
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 114.84 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 255.2 | X | 0.45 | = | 114.84 | m2
Sarjetão | 26.6 | X | 0.65 | = | 17.29 | m2
50100 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 172.6 | m
Guia | C
| 172.6 | m
58200 | TRANSPORTE DE GUIAS | [9 empty] | 2559.658 | MXKM
| C | X | km | = | mxkm
Guia | 172.6 |  | 14.83 |  | 2559.658
16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | [9 empty] | 5 | und
| Volume |  | Caçamba |  | Total
Sarjeta e Sarjetão | 17.226 | ÷ | 4 | = | 5
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 5.742 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 255.2 | X | 0.45 | x | 0.05 | = | 5.742 | m3
Sarjetão | 26.2 | X | 0.65 | x | 0.05 | = | 0.8515 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 17.226 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 255.2 | X | 0.45 | X | 0.15 | = | 17.226 | m3
Construção de Sarjetão | 26.2 | X | 0.65 | X | 0.15 | = | 2.5545 | m3
03.07.080 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | [9 empty] | 6123.66 | m2
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2)
RUA GAIVOTAS | 203 | X | 7 | = | 1421 | [7 empty] | Rua Manoel Alves Mendes
ESTRADA MEDITERRÂNEO | 624 | X | 7 | = | 4368 | [7 empty] | Rua Ezequiel Dias Siqueira
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 334.66
Total |  |  |  |  | 6123.66
03 | RECAPEAMENTO
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 6155.16 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
Recapeamento |  |  | 6123.66 | X | 1 | = | 6123.66 | m2
Lombada |  |  | 10.5 | x | 3 | = | 31.5 | m2
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 309.333 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
Recapeamento |  |  | 6123.66 | X | 0.05 | = | 306.183 | m3
Lombada |  |  | 31.5 | x | 0.1 | = | 3.15 | m3
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 309.333 | m3
|  |  | Quant.(m3) |  | Km |  | Total
|  |  | 309.333 | X | 1 | = | 309.333 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 4587.4084 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 309.333 | X | 14.83 | = | 4587.4084 | txkm
04 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
02.50.001 | Demolição e Retirada | [9 empty] | 5.1022 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
Calçada | 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
| Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 13 |  | 5.1022
94991 | Construção | [9 empty] | 7.6872 | m3
Rampa | C (m) | X | L -média (m) | X | Altura (m) | = | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 |  | 0.39248
Rampa | Volume | x | Qntd | = | Volume Total (m3)
| 0.39248 |  | 15 |  | 5.8872
Calçada | C (m) | X | L -média (m) | X | Altura (m) | = | Volume (m3)
| 15 |  | 1.5 |  | 0.08 |  | 1.8
Piso Tátil | C (m) | X | L -média (m) | X | Qntd | Área (m2)
| 1.2 |  | 0.25 |  | 15 | 4.5
05 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Faixa Pedestre | L |  | C |  | Quant. | [5 empty] | 89.6 | m2
RUA GAIVOTAS | 7 | X | 4 | X | 3 | = | 84 | X | 40% | = | 33.6 | m2
ESTRADA MEDITERRÂNEO | 7 | X | 4 | X | 5 | = | 140 | X | 40% | = | 56
Lombada | L |  | C |  | Quant. |  | Área total |  | % Pintura |  | 15.75 | m2
RUA GAIVOTAS | 7 | X | 1.5 | X | 1 | = | 10.5 | m2 | 50% | 5.25 | m2
ESTRADA MEDITERRÂNEO | 7 | X | 1.5 | X | 2 | = | 21 | m3 | 50% | 10.5 | m3
04 | CONTROLE TECNOLÓGICO
73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | [9 empty] | 0 | t
| Quant.(m3) |  | Densidade (t/m3) |  | % |  | Total
|  | X |  |  | 0% | = | 0 | t
05 | REPARO PROFUNDO
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [9 empty] | 45.9275 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 918.549 | X | 0.05 | = | 45.9275 | m3
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [9 empty] | 321.4921 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 918.549 | X | 0.35 | = | 321.4921 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 367.4196 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 45.9275 | X | 8 | = | 367.4196 | txkm
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | [9 empty] | 335.4921 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 918.549 | x | 0.35 | = | 321.4921 | m3
| C |  | L |  | H
Sarjeta | 100 | X | 0.7 | x | 0.2 | = | 14 | m3
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | [9 empty] | 275.5647 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 918.549 | X | 0.3 | = | 275.5647 | m3
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | [9 empty] | 2.2964 | m3
|  |  | m3 |  | esp. |  | Total
|  |  | 45.9275 | x | 0.05 | = | 2.2964 | m3
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [9 empty] | 2.2964 | m3
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 2.2964 | X | 1 | = | 2.2964 | m3
57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [9 empty] | 83.9554 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 2.2964 | X | 36.56 | = | 83.9554 | m3xkm
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [9 empty] | 918.549 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 918.549 | X | 1 | = | 918.549 | m2
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 918.549 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 918.549 | X | 1 | = | 918.549 | m2
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
___________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Marcos de Oliveira Anjos | [5 empty] | Fabio das Virgens Junior
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Responsável Orçamentista
[6 empty] | CREA : | 5070331130

## M.C. Rua Astral
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | [12 empty] | Informações:
ESTADO DE SÃO PAULO | [12 empty] | Espessura do Binder | 0.04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | [12 empty] | % para reparo
OBRA : | RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | [11 empty] | largura da faixa de reparo | 0
TIPO DE INTERVENÇÃO: | RECAPEAMENTO | [11 empty] | laterais para faixa de reparo | 0
ENDEREÇO: | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [11 empty] | CBUQ: 2,4 t/m3
Ttab. Ref.: | [12 empty] | PMF: 2,3 t/m3 (Pré-Misturado a Frio) |  | Comp. | Larg. | Sarjetão | dist. Fresa | dist. Usina
Brita: 1,5 t/m3
LOCAIS CONSIDERADOS | [12 empty] | Areia: 1,5 t/m3 |  | 332.94 | 5.3 |  | 7.7 | 36.56
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2) |  |  |  | Sarjetão (m) |  |  |  | Filler: 1,5 t/m3
Rua Astral | 332.94 | X | 5.3 | = | 1764.582 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Reparo
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 735.75 | [9 empty] | 0.15 | %
Total |  |  |  |  | 2500.332 |  |  |  | 0
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
ITEM | D E S C R I Ç Ã O / C Á L C U L O S
01 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
101603 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [9 empty] | 6.4 | m2
| C |  | L |  | Quant
Placa Modelo conforme Padrão do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - Jun/16 | 3.2 | X | 2 | X | 1 | = | 6.4 |  |  | 6.4 | m2
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.7 | = | 0 | m2
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.3 | x | 0.05 | = | 0 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 0 | X | 0.3 | X | 0.1 | = | 0 | m3
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | m
M
0
03.07.080 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | [9 empty] | 2500.332 | m2
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2)
Rua Astral | 332.94 | X | 5.3 | = | 1764.582 | [7 empty] | Rua Manoel Alves Mendes
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 735.75 | [7 empty] | Rua Ezequiel Dias Siqueira
Total |  |  |  |  | 2500.332
03 | RECAPEAMENTO
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 2500.332 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
Recapeamento |  |  | 2500.332 | X | 1 | = | 2500.332 | m2
Lombada |  |  | 7.95 | x | 3 | = | 23.85 | m2
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 127.4016 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
Recapeamento |  |  | 2500.332 | X | 0.05 | = | 125.0166 | m3
Lombada |  |  | 23.85 | x | 0.1 | = | 2.385 | m3
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 127.4016 | m3
|  |  | Quant.(m3) |  | Km |  | Total
|  |  | 127.4016 | X | 1 | = | 127.4016 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 1889.3657 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 127.4016 | X | 14.83 | = | 1889.3657 | txkm
04 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
02.50.001 | Demolição e Retirada | [9 empty] | 3.5323 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
| Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 9 |  | 3.5323
94991 | Construção | [9 empty] | 3.5323 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
Rampa | Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 9 |  | 3.5323
Piso Tátil | C (m) | X | L -média (m) | X | Qntd | Área (m2)
| 1.2 |  | 0.25 |  | 9 | 2.7
05 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Faixa Pedestre | L |  | C |  | Quant. | [5 empty] | 42.4 | m2
Rua Astral | 5.3 | X | 4 | X | 5 | = | 106 | X | 40% | = | 42.4 | m2
Lombada | L |  | C |  | Quant. |  | Área total |  | % Pintura |  | 11.925 | m2
Rua Astral | 5.3 | X | 1.5 | X | 3 | = | 23.85 | m2 | 50% | 11.925 | m2
04 | CONTROLE TECNOLÓGICO
73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | [9 empty] | 0 | t
| Quant.(m3) |  | Densidade (t/m3) |  | % |  | Total
|  | X |  |  | 0% | = | 0 | t
05 | REPARO PROFUNDO
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [9 empty] | 18.7525 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 375.0498 | X | 0.05 | = | 18.7525 | m3
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [9 empty] | 131.2674 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 375.0498 | X | 0.35 | = | 131.2674 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 150.0199 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 18.7525 | X | 8 | = | 150.0199 | txkm
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | [9 empty] | 145.2674 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 375.0498 | x | 0.35 | = | 131.2674 | m3
| C |  | L |  | H
Sarjeta | 100 | X | 0.7 | x | 0.2 | = | 14 | m3
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | [9 empty] | 112.5149 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 375.0498 | X | 0.3 | = | 112.5149 | m3
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | [9 empty] | 0.93762 | m3
|  |  | m3 |  | esp. |  | Total
|  |  | 18.7525 | x | 0.05 | = | 0.93762 | m3
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [9 empty] | 0.93762 | m3
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0.93762 | X | 1 | = | 0.93762 | m3
57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [9 empty] | 34.2796 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0.93762 | X | 36.56 | = | 34.2796 | m3xkm
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [9 empty] | 375.0498 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 375.0498 | X | 1 | = | 375.0498 | m2
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 375.0498 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 375.0498 | X | 1 | = | 375.0498 | m2
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
___________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Marcos de Oliveira Anjos |  |  |  |  | Fabio das Virgens Junior
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130

## M.C.Groselha e Marcos José
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | [12 empty] | Informações:
ESTADO DE SÃO PAULO | [12 empty] | Espessura do Binder | 0.04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | [12 empty] | % para reparo
OBRA : | RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | [11 empty] | largura da faixa de reparo | 0
TIPO DE INTERVENÇÃO: | RECAPEAMENTO | [11 empty] | laterais para faixa de reparo | 0
ENDEREÇO: | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [11 empty] | CBUQ: 2,4 t/m3
Ttab. Ref.: | [12 empty] | PMF: 2,3 t/m3 (Pré-Misturado a Frio) |  | Comp. | Larg. | Sarjetão | dist. Fresa | dist. Usina | EMBOCADURAS
Brita: 1,5 t/m3
LOCAIS CONSIDERADOS | [12 empty] | Areia: 1,5 t/m3 |  |  | 6.7 |  | 7.7 | 36.56 | 125.4
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2) | [7 empty] | Filler: 1,5 t/m3
RUA GROSELHA | 96 | X | 6.7 | = | 643.2 | [9 empty] | Reparo
TRECHO RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | 34 | X | 6.7 | = | 227.8 | [9 empty] | 0.15 | %
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 91.03 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 962.03
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
ITEM | D E S C R I Ç Ã O / C Á L C U L O S
01 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
101603 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [9 empty] | 6.4 | m2
| C |  | L |  | Quant
Placa Modelo conforme Padrão do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - Jun/16 | 3.2 | X | 2 | X | 1 | = | 6.4 | m2
02 | SARJETA,SARJETÃO E GUIAS
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.7 | = | 0 | m2
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.3 | x | 0.05 | = | 0 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 0 | X | 0.3 | X | 0.1 | = | 0 | m3
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | m
M
0
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 107.118 | m2
|  | C (m) |  | L (m) |  | Total
| Sarjeta | 238.04 | X | 0.45 | = | 107.118 | m2
50100 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 127.9 | m
C
| Guia | 127.9 | m
58200 | TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 0.22 | [7 empty] | 1768.857 | mxkm
|  | C (m) | X | km | = | Total
| Guia | 127.9 |  | 13.83 |  | 1768.857
16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | [9 empty] | 5 | und
|  | Volume |  | Volume da caçamba |  | Total
| Sarjeta | 16.0677 | ÷ | 4 | = | 5
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 5.3559 | m3
|  | C (m) |  | L (m) |  | H (m) |  | Total
| Sarjeta | 238.04 | X | 0.45 | x | 0.05 | = | 5.3559 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 16.0677 | m3
|  | C |  | L |  | Espessura |  | Total
| Construção de Sarjeta | 238.04 | X | 0.45 | X | 0.15 | = | 16.0677 | m3
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM
03.07.080 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | [9 empty] | 962.03 | m2
| C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2)
RUA GROSELHA | 96 | X | 6.7 | = | 643.2 | [7 empty] | Rua Manoel Alves Mendes
TRECHO RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | 34 | X | 6.7 | = | 227.8 | [7 empty] | Rua Ezequiel Dias Siqueira
EMBOCADURAS: |  |  |  |  | 91.03
962.03
04 | RECAPEAMENTO
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 49.1065 | m3
|  |  |  | ÁREA |  | H |  | Total
| Recapeamento |  |  | 962.03 | X | 0.05 | = | 48.1015 | m3
| Lombada |  |  | 10.05 | x | 0.1 | = | 1.005 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 728.2494 | m3xkm
|  |  | ÁREA |  | Espessura |  | km |  | Total
| Recapeamento |  | 962.03 | X | 0.05 | X | 14.83 | = | 713.3452 | m3xkm
| Lombada |  | 10.05 | x | 0.1 | X | 14.83 | = | 14.9042 | m3xkm
05 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
02.50.001 | Demolição e Retirada de calçada | [9 empty] | 2.3549 | m3
| C (m) | X | média (m) | X | Altura (m) | X | Qntd | = | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 |  | 6 |  | 2.3549
94991 | Construção | [9 empty] | 2.3549 | m3
|  | C (m) | X | média (m) | X | Altura (m) | X | Qntd | = | Volume (m3)
| Rampa | 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 |  | 6 |  | 2.3549
|  | C (m) | X | L -média (m) | X | Qntd | = | Área (m2)
| Piso Tátil | 1.2 |  | 0.25 |  | 6 |  | 1.8
06 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Faixa Pedestre | L |  | C |  | Quant. | [5 empty] | 32.16 | m2
RUA GROSELHA | 6.7 | X | 4 | X | 2 | = | 53.6 | X | 40% | = | 21.44 | m2
TRECHO RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | 6.7 | X | 4 | X | 1 | = | 26.8 | X | 40% | = | 10.72
Lombada | L |  | C |  | Quant. |  | Área total |  | % Pintura |  | 5.025 | m2
RUA GROSELHA | 6.7 | X | 1.5 | X | 1 | = | 10.05 | m2 | 50% | = | 5.025 | m2
TRECHO RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | - |  | - |  | - |  | -
04 | CONTROLE TECNOLÓGICO
73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | [9 empty] | 0 | t
| Quant.(m3) |  | Densidade (t/m3) |  | % |  | Total
|  | X |  |  | 0% | = | 0 | t
05 | REPARO PROFUNDO
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [9 empty] | 7.2152 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 144.3045 | X | 0.05 | = | 7.2152 | m3
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [9 empty] | 50.5066 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 144.3045 | X | 0.35 | = | 50.5066 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 57.7218 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 7.2152 | X | 8 | = | 57.7218 | txkm
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | [9 empty] | 64.5066 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 144.3045 | x | 0.35 | = | 50.5066 | m3
| C |  | L |  | H
Sarjeta | 100 | X | 0.7 | x | 0.2 | = | 14 | m3
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | [9 empty] | 43.2913 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 144.3045 | X | 0.3 | = | 43.2913 | m3
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | [9 empty] | 0.36076 | m3
|  |  | m3 |  | esp. |  | Total
|  |  | 7.2152 | x | 0.05 | = | 0.36076 | m3
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [9 empty] | 0.36076 | m3
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0.36076 | X | 1 | = | 0.36076 | m3
57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [9 empty] | 13.1894 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0.36076 | X | 36.56 | = | 13.1894 | m3xkm
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [9 empty] | 144.3045 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 144.3045 | X | 1 | = | 144.3045 | m2
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 144.3045 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 144.3045 | X | 1 | = | 144.3045 | m2
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
___________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Marcos de Oliveira Anjos |  |  |  |  | Fabio das Virgens Junior
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Responsável Orçamentista
[6 empty] | CREA : | 5070331130

## M.C. Cajamangas e Carambolas
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | [12 empty] | Informações:
ESTADO DE SÃO PAULO | [12 empty] | Espessura do Binder | 0.04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | [12 empty] | % para reparo
OBRA : | RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | [11 empty] | largura da faixa de reparo | 0
TIPO DE INTERVENÇÃO: | RECAPEAMENTO | [11 empty] | laterais para faixa de reparo | 0
ENDEREÇO: | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [11 empty] | CBUQ: 2,4 t/m3
Ttab. Ref.: | [12 empty] | PMF: 2,3 t/m3 (Pré-Misturado a Frio)
Brita: 1,5 t/m3
LOCAIS CONSIDERADOS | [12 empty] | Areia: 1,5 t/m3
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2) | [7 empty] | Filler: 1,5 t/m3
RUA CAJAMANGAS | 690 | X | 6.9 | = | 4761
RUA CARAMBOLAS | 120 | X | 6 | = | 720
RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | 75 | X | 6.9 | = | 517.5
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 132
Total |  |  |  |  | 6130.5 |  |  |  | 0
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
ITEM | D E S C R I Ç Ã O / C Á L C U L O S
01 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
101603 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [9 empty] | 6.4 | m2
|  | C |  | L |  | Quant
RUA CAJAMANGAS | Placa Modelo conforme Padrão do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - Jun/16 | 3.2 | X | 2 | X | 1 | = | 6.4 |  | 6.4 | m2
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.7 | = | 0 | m2
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.3 | x | 0.05 | = | 0 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 0 | X | 0.3 | X | 0.1 | = | 0 | m3
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | m
M
0
03.07.080 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | [9 empty] | 6130.5 | m2
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2)
RUA CAJAMANGAS | 690 | X | 6.9 | = | 4761 | [7 empty] | Rua Manoel Alves Mendes
RUA CARAMBOLAS | 120 | X | 6 | = | 720 | [7 empty] | Rua Ezequiel Dias Siqueira
RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | 75 | X | 6.9 | = | 517.5
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 132
Total |  |  |  |  | 6130.5
03 | RECAPEAMENTO
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 6158.1 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
Recapeamento |  |  | 6130.5 | X | 1 | = | 6130.5 | m2
Lombada |  |  | 6.9 | x | 4 | = | 27.6 | m2
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 309.285 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
Recapeamento |  |  | 6130.5 | X | 0.05 | = | 306.525 | m3
Lombada |  |  | 27.6 | x | 0.1 | = | 2.76 | m3
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 309.285 | m3
|  |  | Quant.(m3) |  | Km |  | Total
|  |  | 309.285 | X | 1 | = | 309.285 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 4586.6966 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 309.285 | X | 14.83 | = | 4586.6966 | txkm
04 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
02.50.001 | Demolição e Retirada | [9 empty] | 5.4947 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
Calçada | Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 14 |  | 5.4947
94991 | Construção | [9 empty] | 5.4947 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
Rampa | Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 14 |  | 5.4947
Piso Tátil | C (m) | X | L -média (m) | X | Qntd | Área (m2)
| 1.2 |  | 0.25 |  | 14 | 4.2
05 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Faixa Pedestre | L |  | C |  | Quant. | [5 empty] | 75.84 | m2
RUA CAJAMANGAS | 6.9 | X | 4 | X | 6 | = | 165.6 | X | 40% | = | 66.24 | m2
RUA CARAMBOLAS | 6 |  | 4 |  | 1 | = | 24 | X | 40% | = | 9.6
Lombada | L |  | C |  | Quant. |  | Área total |  | % Pintura |  | 20.7 | m2
RUA CAJAMANGAS | 6.9 | X | 1.5 | X | 4 | = | 41.4 | m2 | 50% | 20.7 | m2
04 | CONTROLE TECNOLÓGICO
73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | [9 empty] | 0 | t
| Quant.(m3) |  | Densidade (t/m3) |  | % |  | Total
|  | X |  |  | 0% | = | 0 | t
05 | REPARO PROFUNDO
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | X | 0.05 | = | 0 | m3
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | X | 0.35 | = | 0 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 0 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0 | X | 8 | = | 0 | txkm
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | [9 empty] | 14 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | x | 0.35 | = | 0 | m3
| C |  | L |  | H
Sarjeta | 100 | X | 0.7 | x | 0.2 | = | 14 | m3
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | X | 0.3 | = | 0 | m3
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | m3 |  | esp. |  | Total
|  |  | 0 | x | 0.05 | = | 0 | m3
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0 | X | 1 | = | 0 | m3
57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [9 empty] | 0 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0 | X | 36.56 | = | 0 | m3xkm
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [9 empty] | 0 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 0 | X | 1 | = | 0 | m2
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 0 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 0 | X | 1 | = | 0 | m2
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
___________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Marcos de Oliveira Anjos | [5 empty] | Fabio das Virgens Junior
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Responsável Orçamentista
[5 empty] | CREA : | 5070331130

## M.C.Graviola e Áurea
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | [12 empty] | Informações:
ESTADO DE SÃO PAULO | [12 empty] | Espessura do Binder | 0.04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | [12 empty] | % para reparo
OBRA : | RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | [11 empty] | largura da faixa de reparo | 0
TIPO DE INTERVENÇÃO: | RECAPEAMENTO | [11 empty] | laterais para faixa de reparo | 0
ENDEREÇO: | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [11 empty] | CBUQ: 2,4 t/m3
Ttab. Ref.: | [12 empty] | PMF: 2,3 t/m3 (Pré-Misturado a Frio) |  | Comp. | Larg. | Sarjetão | dist. Fresa | dist. Usina | EMBOCADURAS
Brita: 1,5 t/m3
LOCAIS CONSIDERADOS | [12 empty] | Areia: 1,5 t/m3 |  | 332.94 | 5.3 |  | 7.7 | 36.56 | 735.75
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2) |  |  |  | Sarjetão (m) |  |  |  | Filler: 1,5 t/m3
RUA GRAVIOLA | 320 | X | 7 | = | 2240 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Reparo
RUA ÁUREA | 155 | X | 6 | = | 930
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 220.59 | [9 empty] | 0.15 | %
Total |  |  |  |  | 3390.59 |  |  |  | 0
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
ITEM | D E S C R I Ç Ã O / C Á L C U L O S
01 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
101603 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [9 empty] | 6.4 | m2
|  | C |  | L |  | Quant
RUA GRAVIOLA | Placa Modelo conforme Padrão do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - Jun/15 | 3.2 | X | 2 | X | 1 | = | 6.4 | m2
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.7 | = | 0 | m2
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.3 | x | 0.05 | = | 0 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 0 | X | 0.3 | X | 0.1 | = | 0 | m3
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | m
M
0
03.07.080 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | [9 empty] | 3390.59 | m3
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2)
RUA GRAVIOLA | 320 | X | 7 | = | 2240 | [7 empty] | Rua Manoel Alves Mendes
RUA ÁUREA | 155 | X | 6 |  | 930
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 220.59 | [7 empty] | Rua Ezequiel Dias Siqueira
Total |  |  |  |  | 3390.59
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 169.5295 | m3xkm
| Área |  | Espessura |  | km |  | Total
| 3390.59 | X | 0.05 | X | 1 | = | 169.5295
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 2514.1225 | m3xkm
| Área |  | Espessura |  | km |  | Total
Retirada de material demolido | 3390.59 | X | 0.05 | X | 14.83 | = | 2514.1225 | m3xkm
03 | RECAPEAMENTO
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 3401.09 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
Recapeamento |  |  | 3390.59 | X | 1 | = | 3390.59 | m2
RUA GRAVIOLA | Lombada |  | 10.5 | x | 1 | = | 10.5 | m2
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 170.5795 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
Recapeamento |  |  | 3390.59 | X | 0.05 | = | 169.5295 | m3
Lombada |  |  | 10.5 | x | 0.1 | = | 1.05 | m3
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 170.5795 | m3
|  |  | Quant.(m3) |  | Km |  | Total
|  |  | 170.5795 | X | 1 | = | 170.5795 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 2529.694 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 170.5795 | X | 14.83 | = | 2529.694 | txkm
04 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
02.50.001 | Demolição e Retirada | [9 empty] | 2.3549 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
Calçada | 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
| Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 6 |  | 2.3549
94991 | Construção | [9 empty] | 2.3549 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
Rampa | Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 6 |  | 2.3549
Piso Tátil | C (m) | X | L -média (m) | X | Qntd | Área (m2)
| 1.2 |  | 0.25 |  | 6 | 1.8
05 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Faixa Pedestre | L |  | C |  | Quant. | [5 empty] | 30.4 | m2
RUA GRAVIOLA | 7 | X | 4 | X | 1 | = | 28 | X | 40% | = | 11.2 | m2
RUA ÁUREA | 6 | X | 4 | X | 2 | = | 48 | X | 40% | = | 19.2 | m2
Lombada | L |  | C |  | Quant. |  | Área total |  | % Pintura |  | 5.25 | m2
RUA GRAVIOLA | 7 | X | 1.5 | X | 1 | = | 10.5 | m2 | 50% | 5.25 | m2
RUA ÁUREA | 6 | X | 1.5 | X | 0 | = | 0 | m2 | 50% | 0 | m2
04 | CONTROLE TECNOLÓGICO
73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | [9 empty] | 0 | t
| Quant.(m3) |  | Densidade (t/m3) |  | % |  | Total
|  | X |  |  | 0% | = | 0 | t
05 | REPARO PROFUNDO
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [9 empty] | 25.4294 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 508.5885 | X | 0.05 | = | 25.4294 | m3
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [9 empty] | 178.006 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 508.5885 | X | 0.35 | = | 178.006 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 203.4354 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 25.4294 | X | 8 | = | 203.4354 | txkm
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | [9 empty] | 192.006 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 508.5885 | x | 0.35 | = | 178.006 | m3
| C |  | L |  | H
Sarjeta | 100 | X | 0.7 | x | 0.2 | = | 14 | m3
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | [9 empty] | 152.5765 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 508.5885 | X | 0.3 | = | 152.5765 | m3
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | [9 empty] | 1.2715 | m3
|  |  | m3 |  | esp. |  | Total
|  |  | 25.4294 | x | 0.05 | = | 1.2715 | m3
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [9 empty] | 1.2715 | m3
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 1.2715 | X | 1 | = | 1.2715 | m3
57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [9 empty] | 46.485 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 1.2715 | X | 36.56 | = | 46.485 | m3xkm
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [9 empty] | 508.5885 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 508.5885 | X | 1 | = | 508.5885 | m2
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 508.5885 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 508.5885 | X | 1 | = | 508.5885 | m2
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
___________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Marcos de Oliveira Anjos |  |  |  |  | Fabio das Virgens Junior
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Responsável Orçamentista
[5 empty] | CREA : | 5070331130

## M.C.Belanísia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI | [12 empty] | Informações:
ESTADO DE SÃO PAULO | [12 empty] | Espessura do Binder | 0.04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | [12 empty] | % para reparo
OBRA : | RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | [11 empty] | largura da faixa de reparo | 0
TIPO DE INTERVENÇÃO: | RECAPEAMENTO | [11 empty] | laterais para faixa de reparo | 0
ENDEREÇO: | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [11 empty] | CBUQ: 2,4 t/m3
Ttab. Ref.: | [12 empty] | PMF: 2,3 t/m3 (Pré-Misturado a Frio)
Brita: 1,5 t/m3
LOCAIS CONSIDERADOS | [12 empty] | Areia: 1,5 t/m3
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2) |  |  |  | Sarjetão (m) |  |  |  | Filler: 1,5 t/m3
Belanisia Ribeiro de Souza | 288 | X | 7.5 | = | 2160 |  |  |  | 0
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 178.9
Total |  |  |  |  | 2338.9 |  |  |  | 0
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
ITEM | D E S C R I Ç Ã O / C Á L C U L O S
01 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
101603 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [9 empty] | 6.4 | m2
| C |  | L |  | Quant
Placa Modelo conforme Padrão do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - Jun/16 | 3.2 | X | 2 | X | 1 | = | 6.4 |  |  | 6.4 | m2
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM
50300 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m2
| C |  | L |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.7 | = | 0 | m2
51300 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | H |  | Total
Sarjeta | 0 | X | 0.3 | x | 0.05 | = | 0 | m3
05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | [9 empty] | 0 | m3
| C |  | L |  | Espessura |  | Total
Construção de Sarjeta | 0 | X | 0.3 | X | 0.1 | = | 0 | m3
57300 | ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | m
M
0
03.07.080 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | [9 empty] | 2338.9 | m3
NOME DO LOGRADOURO | C (m) | X | L -média (m) |  | Área (m2)
Belanisia Ribeiro de Souza | 288 | X | 7.5 | = | 2160 | [7 empty] | Rua Manoel Alves Mendes
EMBOCADURAS |  |  |  |  | 178.9 | [7 empty] | Rua Ezequiel Dias Siqueira
Total |  |  |  |  | 2338.9
03 | RECAPEAMENTO
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 2361.4 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
Recapeamento |  |  | 2338.9 | X | 1 | = | 2338.9 | m2
Lombada |  |  | 11.25 | x | 2 | = | 22.5 | m2
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 119.195 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
Recapeamento |  |  | 2338.9 | X | 0.05 | = | 116.945 | m3
Lombada |  |  | 22.5 | x | 0.1 | = | 2.25 | m3
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 119.195 | m3
|  |  | Quant.(m3) |  | Km |  | Total
|  |  | 119.195 | X | 1 | = | 119.195 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 1767.6619 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 119.195 | X | 14.83 | = | 1767.6619 | txkm
04 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
02.50.001 | Demolição e Retirada | [9 empty] | 2.3549 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
Calçada | 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
| Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 6 |  | 2.3549
94991 | Construção | [9 empty] | 2.3549 | m3
| C (m) | X | L -média (m) |  | Altura (m) | Volume (m3)
| 4.46 |  | 1.1 |  | 0.08 | 0.39248
Rampa | Volume | x | Qntd |  | Volume (m3)
| 0.39248 |  | 6 |  | 2.3549
Piso Tátil | C (m) | X | L -média (m) | X | Qntd | Área (m2)
| 1.2 |  | 0.25 |  | 6 | 1.8
05 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES
5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Faixa Pedestre | L |  | C |  | Quant. | [5 empty] | 36 | m2
R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | 7.5 | X | 4 | X | 3 | = | 90 | X | 40% | = | 36 | m2
Lombada | L |  | C |  | Quant. |  | Área total |  | % Pintura |  | 11.25 | m2
R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | 7.5 | X | 1.5 | X | 2 | = | 22.5 | m2 | 50% | 11.25 | m2
04 | CONTROLE TECNOLÓGICO
73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | [9 empty] | 0 | t
| Quant.(m3) |  | Densidade (t/m3) |  | % |  | Total
|  | X |  |  | 0% | = | 0 | t
05 | REPARO PROFUNDO
50400 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | X | 0.05 | = | 0 | m3
41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | X | 0.35 | = | 0 | m3
57807 | Transporte De Concreto Asfáltico Além Do Primeiro Km | [9 empty] | 0 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0 | X | 8 | = | 0 | txkm
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | [9 empty] | 14 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | x | 0.35 | = | 0 | m3
| C |  | L |  | H
Sarjeta | 100 | X | 0.7 | x | 0.2 | = | 14 | m3
140203 | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | ÁREA |  | H |  | Total
|  |  | 0 | X | 0.3 | = | 0 | m3
52501 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | m3 |  | esp. |  | Total
|  |  | 0 | x | 0.05 | = | 0 | m3
57901 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [9 empty] | 0 | m3
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0 | X | 1 | = | 0 | m3
57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [9 empty] | 0 | m3xkm
|  |  | m3 |  | km |  | Total
|  |  | 0 | X | 36.56 | = | 0 | m3xkm
52700 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [9 empty] | 0 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 0 | X | 1 | = | 0 | m2
57801 | Carga, Descarga E Transporte De Concreto Asfáltico Até A Distância Média De Ida E Volta De 1Km | [9 empty] | 0 | m2
|  |  | ÁREA |  | Camadas |  | Total
|  |  | 0 | X | 1 | = | 0 | m2
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
___________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Marcos de Oliveira Anjos |  |  |  |  | Fabio das Virgens Junior
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Responsável Orçamentista
[5 empty] | CREA : | 5070331130

## M.C. 2
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
| Obra: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
| Tipo de Intervenção: | Recapeamento | [8 empty] | Área de intervenção: | 21446.012
| Endereço : | R. Astral, R. Groselha,R. Gaivotas, R. Mediterrâneo, R. Cajamangas, R. Carambolas, R. Graviola, R. Áurea, TRECHO R. MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA e R. Belanisia Ribeiro de Souza | [8 empty] | Investimento: | 2522881.12
| TAB. REF.: | Sicro- Jul/21; Siurb Infra-Jul/21; CDHU-184; SINAPI - Nov/21; FDE-Out/21 | [8 empty] | Valor: | 117.6387
Item | Descrição / Rua | Total | Estrada Mediterrâneo | Rua Gaivotas | RUA ASTRAL | RUA GROSELHA | RUA MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUZA | RUA CAJAMANGAS | RUA CARAMBOLAS | RUA GRAVIOLA | RUA ÁUREA | RUA BELANISIA
72947 | Pintura de Faixas Cor Branca (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72947 | Pintura de Faixas Cor Amarela (m²) | 558.76 | 124.8 | 40.26 | 66.8 | 17.06 | 18.66 | 138.98 | 0 | 64 | 31 | 57.2
72947 | Pintura de marcação de Vagas Especiais m² (nas cores azul e vermelha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213362 | Tachão (um) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213409 | Pintura de Lombadas (m²) | 69.9 | 10.5 | 5.25 | 11.925 | 5.025 |  | 20.7 | 0 | 5.25 | 0 | 11.25
5213409 | Pintura de Faixa de Pedestre (m²) | 306.4 | 56 | 33.6 | 42.4 | 21.44 | 10.72 | 66.24 | 9.6 | 11.2 | 19.2 | 36
5213409 | Pintura de Faixa (Zebrado) (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
73916/2 | Placa com nome de rua (unid) | 56 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6
5213459 | Placas de Regulamentação (unid) | 31 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7
5213468 | Placas De Advertência (unid) | 67 | 9 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 7
5213459 | Placas Estacionamento Especial/Parada de ônibus (unid) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
5213858 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Placa com nome de rua) | 31 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7
5213858 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=3m) | 32 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7
5213858 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m (Poste h=4m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=3m) | 54 | 7 | 4 | 13 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6
5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (Poste h=4m) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
74209/1 | Placa de obra (m²) | 38.4 | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4
06-21-00 | Quantidade PV (un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
| ___________________________________ | [5 empty] | ___________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos |  |  |  |  | Fabio das Virgens Junior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | [5 empty] | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130

## C.F.F. (hidden)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: Recapeamento |  |  |  | Área de intervenção: |  |  | 0
Endereço : | 0 |  |  | Investimento: |  | #REF!
TAB. REF.: | Sicro- Abr/21; Siurb-Jan/21; CDHU-182; SINAPI - Jul/21 |  |  | Valor: |  | #REF!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  |  | MÊS 04
|  | % | R$ | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | 13.33% | 272666.8 | 0% | 6.165% | 6.165% | 12.18% | 7.171% | 5.968% | 7.535% | 6.127% | 6.535% | 7.915% | 8.057% | 7.32% | 4.524% | 4.946% | 4.694% | 4.694% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 86385.89 |  |  |  |  | 92929.0151 |  |  |  |  | 80551.93 |  |  |  |  | 12799.98 |  |  |  |  | 272666.8151
2 | RECAPEAMENTO | 76.79% | 1570106.69 | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 355327.87 |  |  |  |  | 518610.38 |  |  |  |  | 537701.55 |  |  |  |  | 158466.9 |  |  |  |  | 1570106.7
3 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES | 7.92% | 162003.78 | 2.426% | 2.607% | 0.3159% | 3.633% | 6.215% | 7.582% | 7.437% | 6.019% | 6.377% | 6.191% | 6.411% | 7.597% | 8.032% | 7.222% | 5.455% | 4.778% | 4.816% | 4.698% | 2.187% | 0% | 100%
|  |  |  | 24618.77 |  |  |  |  | 54445.21 |  |  |  |  | 56242.78 |  |  |  |  | 26697.02 |  |  |  |  | 162003.78
4 | CONTROLE TECNOLÓGICO | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Sub-Total | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Total Geral com BDI (23,38%) | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Itapevi, 16 de Dezembro de 2021
| ___________________________________________ |  | ___________________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos |  | Fabio das Virgens Junior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos |  | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130
ART.: 28027180211019785